## 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2,9
F-.7.2 Formato de identificación y valoración de amenazas. F-7.3 Identificación de vulnerabilidades | [16 empty] | F-7.4 Análisis y valoración del riesgo | [38 empty] | F-8.1 Formato de tratamiento del riesgo | [8 empty] | F-8.2 Formato de tratamiento del riesgo residual | [19 empty] | F-9 Formato de seguimiento o revisión de riesgos
| Amenaza |  |  |  |  | Motivo | [5 empty] | Historia | [5 empty] | Afectación | [15 empty] | Probabilidad | [7 empty] | Valoración | [10 empty] | Corrupción |  |  |  | Enfoque |  |  |  | Acciones | Presupuesto | Responsables | Plazo |  | Valoración del riesgo residual | [10 empty] | Enfoque |  |  |  | Acciones | Presupuesto | Responsables | Plazo |  | Frecuencia de seguimiento o revisión | Estado | Responsable | Observaciones
[18 empty] | Criterios | [5 empty] | Objetivos Estratégicos | [5 empty] | Resultado |  |  |  | ¿Qué posibilidades hay de que ocurra la amenaza en el futuro? ¿Qué tan seguro está en su estimación? | [7 empty] | M = Afectación x Probabilidad | [5 empty] | A = Nivel de riesgo que la municipalidad está dispuesta a obtener o conservar | T = Nivel de riesgo que la municipalidad puede soportar | R = Aceptable M<A R = Tolerable A >= M =< T R = Intolerable M > T | [6 empty] | ¿Cuál es su enfoque para abordar cada riesgo? |  |  |  | ¿Qué acciones se llevaran a cabo para tratar el riesgo? | ¿Cuál es el presupuesto asignado? | ¿Quiénes son los responsables de llevarlas a cabo? | ¿Cuál es el plazo para realizar las labores de tratamiento de de riesgo? |  | M = Afectación x Probabilidad | [5 empty] | A = Nivel de riesgo que la municipalidad está dispuesta a obtener o conservar | T = Nivel de riesgo que la municipalidad puede soportar | R = Aceptable M<A R = Tolerable A >= M =< T R = Intolerable M > T |  |  | ¿Cuál es su enfoque para abordar cada riesgo residual? |  |  |  | ¿Qué acciones se llevaran a cabo para tratar el riesgo residual? | ¿Cuál es el presupuesto asignado? | ¿Quiénes son los responsables de llevarlas a cabo? | ¿Cuál es el plazo para realizar las labores de tratamiento de de riesgo? |  | Permanente Semanal Quincenal Mensual Anual | Sin inciar De acuerdo a lo planificado Retrasado Culminado | ¿Quiénes son los responsables de llevarlas a cabo? | Datos importantes del seguimiento o revisión
[6 empty] | ¿Qué tan fuerte es el motivo del actor? |  |  | ¿Qué tan seguro está en esta estimación? |  |  | ¿Con qué frecuencia ha ocurrido esta amenaza en el pasado? | ¿Qué tan precisos son los datos? |  |  | ¿Qué vulnerabilidades existen?
[35 empty] | Eficacia del control |  |  |  | Confianza |  |  |  | Medida | Nivel |  |  |  | Apetito | Tolerancia | Resultado | [16 empty] | Medida | Nivel |  |  |  | Apetito | Tolerancia | Resultado
| Activo | Acceso | Actor | Motivo | Salida | Alta | Media | Baja | Mucho | Algo | Nada |  | Mucho | Algo | Nada |  |  | Antisoborno | Financiera | Productividad | Multas | Seguridad | Otros | Objetivo estratégico 1 | Objetivo estratégico 2 | Objetivo estratégico 3 | Objetivo estratégico 4 | Objetivo estratégico 5 | Otros | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Mucho | Algo | De ningún modo |  |  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |  |  | Aceptable | Tolerable | Intolerable | No | Probable | Si |  | Acepctar | Transferir | Mitigar | Evitar | [7 empty] | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |  |  | Aceptable | Tolerable | Intolerable | Acepctar | Transferir | Mitigar | Evitar
[30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 y 2 | 3 y 4 | 4,6,8,9 | 12 y 16 | [20 empty] | 1 y 2 | 3 y 4 | 4,6,8,9 | 12 y 16
[5 empty] | Revelación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
|  |  |  | Accidental | Modificación |  |  | x | x |  |  | 2 veces en 5 años | x |  |  | Falta de supervisión |  |  | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | x |  |  |  | 8 |  |  | x |  | 2 | 4 |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | Aseguramiento de la integridad | 3000 | Administrador de la base de datos | 30 días |  |  | 2 | x |  |  |  | 2 | 4 | x | [11 empty] | Permanente | De acuerdo a lo planificado | Jefe de TI | Se ha contralado el riesgo
[5 empty] | Pérdida, destrucción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
|  |  | Interno |  | Interrupción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Revelación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
Base de datos de licencias
|  |  |  | Deliberado | Modificación | x |  |  | x |  |  | 3 veces en 5 años | x |  |  | Falta de supervisión |  | x | x | x |  | x |  | x | [8 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | x |  |  |  | 16 |  |  |  | x | 2 | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Aseguramiento de la integridad + supervisión | 3 000 y 3 000 | Administrador de la base de datos | 30 días - permanente |  |  | 2 | x |  |  |  | 2 | 4 | x | [11 empty] | Permantente | De acuerdo a lo planificado | Jefe de TI | Se ha contralado el riesgo
|  | Red |  |  | Pérdida, destrucción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Interrupción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Revelación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
|  |  |  | Accidental | Modificación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Pérdida, destrucción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
|  |  | Externo |  | Interrupción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Revelación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
|  |  |  | Deliberado | Modificación | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Pérdida, destrucción | [6 empty] | ______ veces en ______ años
[5 empty] | Interrupción | [6 empty] | ______ veces en ______ años

## F-7.5
Muy alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | Muy alto 12 y 16
Alto 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | Alto 4, 6, 8 y 9
Medio 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | Medio 3 y 4
Bajo 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bajo 1 y 2
| Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| 1 | 2 | 3 | 4