## RESUMEN ARQ
RESUMEN DE METRADO DE ARQUITECTURA
TESIS: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES Y TRADICIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
TESISTA: | JOSÉ MIGUEL VEGA ACUÑA
ESPECIALIDAD: | ARQUITECTURA
Item | Descripción | Und. | MÓDULO N°01 | MÓDULO N°02 | MÓDULO N°03 | MÓDULO N°04 | OBRAS. EXT. | TOTAL
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 cm | m2 | 328.18 | 32.064 | 21.6 | 250.332 | - | 632.176
03.01.02 | MUROS DE LADRILLO CARAVISTA DE SOGA AMBOS LADOS | m2 | - | - | - | - | 342.0885 | 342.0885
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO E=1.5cm C:A 1:5 | m2 | 137.74 | - | - | 96.528 | - | 234.268
03.02.02 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO EN CERCO PERIMETRICO E=1.5CM, C:A 1:5 | m2 | - | - | - | - | 77.454 | 77.454
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | 422.004 | 32.064 | 21.6 | 423.069 | - | 898.737
02.02.04 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | 79.02 | 32.064 | 14.4 | 107.019 | - | 232.503
02.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | 214.625 | 33.06 | 23.25 | 52.155 | 75.2 | 398.29
02.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | 351.785 | 14.79 | 8.16 | 286.8695 | 113.05 | 774.6545
02.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 | ml | 213.56 | 20.92 | - | 133.96 | - | 368.44
02.02.08 | BRUÑAS SEGÚN DETALLE | ml | 352.52 | 87.8 | 46.8 | 298.82 | - | 785.94
02.02.09 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | - | 20.58 | - | - | - | 20.58
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5cm | m2 | 350.336 | 12.79 | 7.56 | 256.636 | - | 627.322
02.03.02 | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 | m2 | 350.336 | 12.79 | 7.56 | 256.636 | - | 627.322
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25MM | m2 | 300.79 | 12.79 | 7.56 | 212.37 | - | 533.51
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE 30X30 cm | m2 | 270.98 | 12.79 | 7.56 | 180.38 | - | 471.71
02.04.02.02 | PISO CERÁMICO ALTO TRÁNSITO 40X40 CM | m2 | 29.81 | - | - | 23.8 | - | 53.61
03.04.03 | PISOS DE CONCRETO
03.04.03.01 | PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO INCLUYE COLOCACION | m2 | - | - | - | - | 266.15 | 266.15
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.01 | ZOCALOS
02.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30 CM | m2 | 101.558 | - | - | 107.151 | - | 208.709
02.05.02 | CONTRAZOCALOS
02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10X30 CM | m | 206.5 | 15.24 | 8.67 | 140.93 | - | 371.34
02.05.02.02 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM | m | 67.9 | 14.2 | 3.6 | 32.952 | - | 118.652
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA
02.06.01 | PUERTAS
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DE MADERA APANELADA CON VISOR DE VIDRIO | m2 | 39.08 | 2.16 | - | 21.2 | - | 62.44
02.06.01.02 | PUERTA DE TABLERO MELAMINE 18 MM | m2 | 16.9 | - | - | 11.44 | - | 28.34
02.06.02 | VENTANAS
02.06.02.01 | VENTANA DE MADERA INC. VARILLAS DE PROTECCION 1/2" | m2 | 50.138 | 1.824 | - | 21.312 | - | 73.274
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01 | PUERTAS
02.07.01.01 | PUERTA METALICA DE ACCESO PRINCIPAL INC. COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | - | - | - | - | 11.55 | 11.55
02.07.01.02 | PUERTA METALICA DE ACCESO A LA CAPILLA INC. COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | - | - | 3.6 | - | - | 3.6
02.07.02 | PASAMANOS AISLADOS
02.07.02.01 | BARRA DE APOYO DE ACERO INOX. DISCAPACITADO | m | 1.4 | - | - | 1.4 | - | 2.8
02.07.03 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
02.07.03.01 | MARCO Y TAPA DE FIERRO 0.60X0.60 | und | - | 1 | - | - | - | 1
02.07.04 | ESCALERA METÁLICA
02.07.04.01 | ESCALERA DE GATO DE TUB. 1 1/2" Y 1" | m | - | 2.5 | - | - | - | 2.5
02.08 | CERRAJERÍA
02.08.01 | BISAGRAS
02.08.01.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 31/2" X 3 1/2" PESADA EN PUERTA | und | 78 | 3 | - | 45 | - | 126
02.08.01.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2 1/2 X 2 1/2" EN VENTANA | und | 70 | 4 | - | 40 | - | 114
02.08.01.03 | BISAGRA DE 5" PESADA EN PUERTAS METÁLICAS | und | - | - | 4 | - | 12 | 16
02.08.02 | CERRADURAS
02.08.02.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR | und | 17 | 1 | - | 9 | - | 27
02.08.02.02 | CHAPA FORTE F-220 DOS GOLPE | und | - | - | - | - | 2 | 2
02.08.02.03 | CERRADURA TIPO PERILLA | und | 9 | - | - | 6 | - | 15
02.08.03 | ACCESORIOS DE CIERRE
02.08.03.01 | CANDADO TIPO FORTE 60 mm | und | - | - | 1 | - | 6 | 7
02.08.04 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.01 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS | und | 34 | 2 | - | 18 | - | 54
02.08.04.02 | CERROJO DE PUERTA PEATONAL 7" | und | - | - | 1 | - | - | 1
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.09.01 | VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO | m2 | 50.138 | 1.824 | - | 21.312 | - | 73.274
02.10 | PINTURA
02.10.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 350.336 | 12.79 | 7.56 | 256.636 | - | 627.322
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | 422.004 | 32.064 | 21.6 | 423.069 | 342.0885 | 1240.8255
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 79.02 | 32.064 | 14.4 | 107.019 | 342.0885 | 574.5915
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 351.785 | 14.79 | 8.16 | 286.8695 | 113.05 | 774.6545
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | 214.625 | 33.06 | 23.25 | 52.155 | 75.2 | 398.29
02.10.06 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m | 213.56 | 20.92 | - | 133.96 | - | 368.44
02.10.07 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO | m | 67.9 | 14.2 | 3.6 | 32.952 | - | 118.652
02.10.08 | PINTADO DE LETRAS EN PORTICO | m2 | - | - | - | - | 3.2 | 3.2
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | ml | 253.1 | 1 | 35.1 | 253.1 | 57.2 | 599.5
02.12 | JARDINERIA
02.12.01 | COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO | m2 | - | - | - | - | 87.62 | 87.62
02.12.02 | SEMBRADO DE GRASS NATURAL | m2 | - | - | - | - | 87.62 | 87.62
02.13 | SEÑALIZACIÓN
02.13.01 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | Glb | - | - | - | - | 1 | 1
02.14 | OTROS
02.14.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | - | - | - | - | 960.6 | 960.6

## Módulo N°01
PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MÓDULO | N°01
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | MEDIDAS |  |  | SUB TOTAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | TOTAL
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 cm | m2 | [5 empty] | 328.18
| Eje 1 | m2 | 2 | 2.6 | - | 2.6 | 13.52
|  | m2 | 1 | 2.26 | - | 2.6 | 5.876
Eje 2
| A-B | m2 | 1 | 2.22 | - | 2.6 | 5.772
| B-C | m2 | 2 | 4.48 | - | 2.6 | 23.296
| C-D | m2 | 1 | 4.55 | - | 2.6 | 11.83
Eje 3
| A-B | m2 | 2 | 2.22 | - | 2.6 | 11.544
| B-C | m2 | 1 | 4.55 | - | 2.6 | 11.83
| C-D | m2 | 1 | 4.55 | - | 2.6 | 11.83
Eje 4
| A-B | m2 | 1 | 1.52 | - | 2.6 | 3.952
|  |  |  | 2.62 | - | 2.6 | 6.812
| B-C | m2 | 2 | 4.48 | - | 2.6 | 23.296
| C-D | m2 | 1 | 4.55 | - | 2.6 | 11.83
| Eje 5 | m2 | 1 | 2.6 | - | 2.6 | 6.76
|  | m2 | 1 | 2.26 | - | 2.6 | 5.876
|  | m2 | 1 | 2.44 | - | 2.4 | 5.856
Eje A
| 1-2 | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
|  | m2 | 1 | 1.24 | - | 2.5 | 3.1
|  | m2 | 2 | 1.14 | - | 2 | 4.56
| 2-3 | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 2.69 | - | 2.5 | 6.725
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 3-4 | m2 | 1 | 1.85 | - | 2.5 | 4.625
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 4-5 | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 1.07 | - | 2.4 | 2.568
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
Eje A'
| 1-2 | m2 | 1 | 2.06 | - | 2.5 | 5.15
| 2-3 | m2 | 1 | 4.42 | - | 2.5 | 11.05
| 3-4 | m2 | 1 | 4.64 | - | 2.5 | 11.6
| 4-5 | m2 | 1 | 5.82 | - | 2.5 | 14.55
Eje B
| 1-2 | m2 | 1 | 3.94 | - | 2.5 | 9.85
| 2-3 | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
|  | m2 | 1 | 3.82 | - | 2.5 | 9.55
| 3-4 | m2 | 1 | 4.04 | - | 2.5 | 10.1
| 4-5 | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
|  | m2 | 1 | 3.82 | - | 2.5 | 9.55
Eje C
| 2-3 | m2 | 1 | 3.06 | - | 2.5 | 7.65
| 4-5 | m2 | 1 | 3.06 | - | 2.5 | 7.65
Eje D
| 1-2 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 2-3 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 3-4 | m2 | 1 | 2.15 | - | 2.5 | 5.375
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 4-5 | m2 | 1 | 2.05 | - | 2.5 | 5.125
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO E=1.5cm C:A 1:5 | m2 | [5 empty] | 137.74
| SS.HH . Niños Discapacitados C/CDP | m2 | 1 | 7.12 | - | 2.5 | 17.8
|  | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
| SS.HH. Hombres | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 5.14 | - | 2.5 | 12.85
| SS.HH. Mujeres | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 5.14 | - | 2.5 | 12.85
| SS.HH. C/V | m2 | 4 | 6.76 | - | 2.5 | 67.6
| SS.HH. Profesores | m2 | 2 | 3.96 | - | 2.5 | 19.8
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 422.004
| Eje 1 | m2 | 2 | 2.6 | - | 2.6 | 13.52
Eje 2
| B-C | m2 | 2 | 4.48 | - | 2.6 | 23.296
| C-D | m2 | 2 | 4.55 | - | 2.6 | 23.66
Eje 3
| A-B | m2 | 3 | 2.22 | - | 2.6 | 17.316
| B-C | m2 | 2 | 4.55 | - | 2.6 | 23.66
| C-D | m2 | 2 | 4.55 | - | 2.6 | 23.66
Eje 4
| A-B | m2 | 1 | 1.44 | - | 2.6 | 3.744
|  | m2 | 1 | 2.44 | - | 2.6 | 6.344
| B-C | m2 | 2 | 4.48 | - | 2.6 | 23.296
| C-D | m2 | 2 | 4.55 | - | 2.6 | 23.66
| Eje 5 | m2 | 1 | 2.6 | - | 2.6 | 6.76
Eje A
| 1-2 | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 2-3 | m2 | 1 | 2.69 | - | 2.5 | 6.725
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 3-4 | m2 | 1 | 1.85 | - | 2.5 | 4.625
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 4-5 | m2 | 1 | 1.07 | - | 2.4 | 2.568
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
Eje A'
| 1-2 | m2 | 1 | 2.06 | - | 2.5 | 5.15
| 2-3 | m2 | 1 | 0.74 | - | 2.5 | 1.85
|  | m2 | 2 | 3.68 | - | 2.5 | 18.4
| 3-4 | m2 | 2 | 4.64 | - | 2.5 | 23.2
| 4-5 | m2 | 1 | 2.7 | - | 2.5 | 6.75
|  | m2 | 2 | 3.48 |  | 2.4 | 16.704
Eje B
| 1-2 | m2 | 2 | 3.94 | - | 2.5 | 19.7
| 2-3 | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
|  | m2 | 2 | 3.82 | - | 2.5 | 19.1
| 3-4 | m2 | 2 | 4.04 | - | 2.5 | 20.2
| 4-5 | m2 | 1 | 1.32 | - | 2.5 | 3.3
|  | m2 | 2 | 3.82 | - | 2.5 | 19.1
Eje C
| 2-3 | m2 | 1 | 1.32 | - | 2.5 | 3.3
|  | m2 | 2 | 1.74 | - | 2.4 | 8.352
| 4-5 | m2 | 1 | 1.32 | - | 2.5 | 3.3
|  | m2 | 2 | 1.74 | - | 2.4 | 8.352
Eje D
| 1-2 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 2-3 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 3-4 | m2 | 1 | 2.15 | - | 2.5 | 5.375
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 4-5 | m2 | 1 | 2.05 | - | 2.5 | 5.125
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
02.02.04 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 79.02
| Eje 1 | m2 | 1 | 2.6 | - | 2.6 | 6.76
| Eje 5 | m2 | 1 | 2.6 | - | 2.6 | 6.76
Eje A
| 1-2 | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
|  | m2 | 1 | 1.24 | - | 2.5 | 3.1
|  | m2 | 2 | 1.14 | - | 2 | 4.56
| 2-3 | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 2.69 | - | 2.5 | 6.725
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 3-4 | m2 | 1 | 1.85 | - | 2.5 | 4.625
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
| 4-5 | m2 | 1 | 1.14 | - | 2 | 2.28
|  | m2 | 1 | 1.07 | - | 2.4 | 2.568
|  | m2 | 1 | 1.77 | - | 1.4 | 2.478
EJE D
| 1-2 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 2-3 | m2 | 1 | 1.99 | - | 2.5 | 4.975
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 3-4 | m2 | 1 | 2.15 | - | 2.5 | 5.375
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
| 4-5 | m2 | 1 | 2.05 | - | 2.5 | 5.125
|  | m2 | 1 | 2.5 | - | 0.9 | 2.25
02.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 214.625
Columnas
Nivel 1
| C-1 | m2 | 80 | 0.4 |  | 3.3 | 105.6
Nivel 1´
| C-1 | m2 | 20 | 0.4 |  | 3.3 | 26.4
| C-1 | m2 | 20 | 0.4 |  | 1.75 | 14
Columnetas
Nivel 1
| CL-1 | m2 | 150 | 0.15 |  | 3.05 | 68.625
02.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 351.785
VIGAS
Nivel 1
V-101
| Eje 1,2,3,4,5 | m2 | 10 | 12.7 |  | 0.4 | 50.8
|  | m2 | 5 | 12.7 | 0.25 |  | 15.875
V-102
| Eje A,B,C,D | m2 | 8 | 22.4 |  | 0.5 | 89.6
|  | m2 | 4 | 22.4 | 0.25 |  | 22.4
Nivel 1´
V-202
| Eje B | m2 | 2 | 22.4 |  | 0.5 | 22.4
|  | m2 | 1 | 22.4 | 0.25 |  | 5.6
V-301
| Eje 1,2,3,4,5 | m2 | 10 | 11.64 |  | 0.4 | 46.56
|  | m2 | 5 | 11.64 | 0.25 |  | 14.55
V-302
| Eje B,C,D | m2 | 6 | 22.4 |  | 0.5 | 67.2
|  | m2 | 3 | 22.4 | 0.25 |  | 16.8
02.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 | ml | [5 empty] | 213.56
| V-1 | ml | 4 | 7.2 |  |  | 28.8
| V-2 | ml | 4 | 8.2 |  |  | 32.8
| V-3 | ml | 4 | 5.74 |  |  | 22.96
| V-4 | ml | 4 | 7.2 |  |  | 28.8
| P-1 | ml | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
| P-2 | ml | 4 | 5 |  |  | 20
| P-3 | ml | 4 | 5 |  |  | 20
| P-4 | ml | 8 | 5 |  |  | 40
| P-5 | ml | 1 | 5 |  |  | 5
| P-6 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
| P-7 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
02.02.08 | BRUÑAS | ml | [5 empty] | 352.52
| Eje 1 | ml | 2 | 5.1 |  |  | 10.2
| Eje 2 | ml | 2 | 4.64 |  |  | 9.28
|  | ml | 2 | 9.75 |  |  | 19.5
| Eje3 | ml | 2 | 4.64 |  |  | 9.28
|  | ml | 2 | 9.75 |  |  | 19.5
|  | ml | 2 | 9.75 |  |  | 19.5
| Eje4 | ml | 2 | 9.75 |  |  | 19.5
| Eje 5 | ml | 2 | 4.64 |  |  | 9.28
Eje A
| Tramo 1-2 | ml | 2 | 4.57 |  |  | 9.14
|  | ml | 4 | 4 |  |  | 16
| Tramo 2-3 | ml | 2 | 4 |  |  | 8
|  | ml | 2 | 4.57 |  |  | 9.14
| Tramo 3-4 | ml | 2 | 4.57 |  |  | 9.14
| Tramo 4-5 | ml | 2 | 5.14 |  |  | 10.28
|  | ml | 2 | 4.57 |  |  | 9.14
Eje B
| Tramo 1-2 | ml | 2 | 6.44 |  |  | 12.88
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 2-3 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 6.32 |  |  | 12.64
| Tramo 3-4 | ml | 2 | 6.54 |  |  | 13.08
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 4-5 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 6.32 |  |  | 12.64
Eje C
| Tramo 1-2 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 3-4 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
Eje D
| Tramo 1-2 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 4.3 |  |  | 8.6
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 2-3 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 4.3 |  |  | 8.6
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 3-4 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 4.3 |  |  | 8.6
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 4-5 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 4.3 |  |  | 8.6
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5cm | m2 | [5 empty] | 350.336
Eje 1-2
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.65 |  | 22.6
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
Eje 2-3
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.6 |  | 22.4
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
Eje 3-4
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.6 |  | 22.4
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
Eje 4-5
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.55 |  | 22.2
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.55 |  | 32.301
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.55 |  | 32.301
02.03.02 | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 | m2 | [5 empty] | 350.336
Eje 1-2
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.65 |  | 22.6
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Eje 2-3 |  |  |  | 0
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.6 |  | 22.4
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
Eje 3-4
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.6 |  | 22.4
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.6 |  | 32.592
Eje 4-5
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4 | 5.55 |  | 22.2
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.55 |  | 32.301
| Tramo C-D | m2 | 1 | 5.82 | 5.55 |  | 32.301
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25MM | m2 | [5 empty] | 300.79
Sala de Espera
| Área | m2 | 1 | 5.18 |  |  | 5.18
Pasillo de Circulación
| Área | m2 | 1 | 35.73 |  |  | 35.73
Estimulación Pedagógica
| Área | m2 | 1 | 53.22 |  |  | 53.22
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| Área | m2 | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
SS.HH Hombres
| Área | m2 | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
SS.HH Mujeres
| Área | m2 | 1 | 2.94 |  |  | 2.94
SS.HH. C/V
| Área | m2 | 4 | 3.33 |  |  | 13.32
Estimulación de Lenguaje
| Área | m2 | 1 | 52.25 |  |  | 52.25
Manejo Social y Orientación Familiar
| Área | m2 | 1 | 54.33 |  |  | 54.33
Dirección
| Área | m2 | 1 | 10.74 |  |  | 10.74
SS.HH.
| Área | m2 | 2 | 2.65 |  |  | 5.3
Secretaría
| Área | m2 | 1 | 7.28 |  |  | 7.28
Estimulación Piscomotriz
| Área | m2 | 1 | 52.25 |  |  | 52.25
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO DE 30X30 cm | m2 | [5 empty] | 270.98
Sala de Espera
| Área | m2 | 1 | 5.18 |  |  | 5.18
Pasillo de Circulación
| Área | m2 | 1 | 35.73 |  |  | 35.73
Estimulación Pedagógica
| Área | m2 | 1 | 53.22 |  |  | 53.22
Estimulación de Lenguaje
| Área | m2 | 1 | 52.25 |  |  | 52.25
Manejo Social y Orientación Familiar
| Área | m2 | 1 | 54.33 |  |  | 54.33
Dirección
| Área | m2 | 1 | 10.74 |  |  | 10.74
Secretaría
| Área | m2 | 1 | 7.28 |  |  | 7.28
Estimulación Piscomotriz
| Área | m2 | 1 | 52.25 |  |  | 52.25
02.04.02.02 | PISO CERÁMICO ALTO TRÁNSITO COLOR GRIS 40X40 CM | m2 | [5 empty] | 29.81
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| Área | m2 | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
SS.HH Hombres
| Área | m2 | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
SS.HH Mujeres
| Área | m2 | 1 | 2.94 |  |  | 2.94
SS.HH. C/V
| Área | m2 | 4 | 3.33 |  |  | 13.32
SS.HH.
| Área | m2 | 2 | 2.65 |  |  | 5.3
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.01 | ZOCALOS
02.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30 CM | m2 | [5 empty] | 101.558
| SS.HH Niños Disc. C/CDP | m2 | 1 | 8.32 |  | 1.7 | 14.144
| SS.HH Hombres | m2 | 1 | 6.25 |  | 1.7 | 10.625
| SS.HH Mujeres | m2 | 1 | 6.13 |  | 1.7 | 10.421
| SS.HH. C/V | m2 | 4 | 6.76 |  | 1.7 | 45.968
| SS.HH. | m2 | 2 | 6 |  | 1.7 | 20.4
02.05.02 | CONTRAZOCALOS
02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10X30 CM | m | [5 empty] | 206.5
Estimulación Pedagógica
| Perimetro interior | m | 1 | 32.87 |  |  | 32.87
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Estimulación de Lenguaje
| Perimetro interior | m | 1 | 32.8 |  |  | 32.8
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Manejo Social y Orientación Familiar
| Perimetro interior | m | 1 | 33.32 |  |  | 33.32
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Estimulación Psicomotriz
| Perimetro interior | m | 1 | 32.8 |  |  | 32.8
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Sala de Espera
| Perimetro interior | m | 1 | 6.81 |  |  | 6.81
Lactario
| Perimetro interior | m | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
| long. de puertas | m | -1 | 1 |  |  | -1
Dirección
| Perimetro interior | m | 1 | 14.19 |  |  | 14.19
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Secretaria
| Perimetro interior | m | 1 | 11.24 |  |  | 11.24
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
Pasillo de circulación
| Perimetro interior | m | 1 | 42.7 |  |  | 42.7
02.05.02.02 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM | m | [5 empty] | 67.9
| Perimetro Exterior | m | 1 | 77.2 |  |  | 77.2
| long. de puertas | m | -7 | 1 |  |  | -7
|  | m | -2 | 0.8 |  |  | -1.6
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA
02.06.01 | PUERTAS
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DE MADERA APANELADA CON VISOR DE VIDRIO | m2 | [5 empty] | 39.08
Pasillo de Circulación
| P-1 | m2 | 3 |  | 1 | 2.6 | 7.8
Estimulación Pedagógica
| P-2 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-3 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-4 | m2 | 4 |  | 0.7 | 2.6 | 7.28
Estimulación de Lenguaje
| P-2 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-3 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
Manejo Social y Orientación Familiar
| P-2 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-3 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
Dirección
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.5 | 2
Secretaría
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.5 | 2
Estimulación Piscomotriz
| P-2 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-3 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
02.06.01.02 | PUERTA DE TABLERO MELAMINE 18 MM | m2 | [5 empty] | 16.9
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | m2 | 1 |  | 0.9 | 2.6 | 2.34
SS.HH Hombres
| P-4 | m2 | 1 |  | 0.7 | 2.6 | 1.82
SS.HH Mujeres
| P-4 | m2 | 1 |  | 0.7 | 2.6 | 1.82
SS.HH. C/V
| P-4 | m2 | 4 |  | 0.7 | 2.6 | 7.28
SS.HH.
| P-4 | m2 | 2 |  | 0.7 | 2.6 | 3.64
02.06.02 | VENTANAS
02.07.02.01 | VENTANA DE MADERA INC. VARILLAS DE PROTECCION 1/2" | m2 | [5 empty] | 50.138
| V-1 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| V-2 | m2 | 4 | 2.5 |  | 1.6 | 16
| V-3 | m2 | 4 | 1.77 |  | 1.1 | 7.788
| V-4 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| VA-1 | m2 | 3 | 1.14 |  | 0.5 | 1.71
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.02 | PASAMANOS AISLADOS
02.07.02.01 | BARRA DE APOYO DE ACERO INOX. DISCAPACITADO | m | [5 empty] | 1.4
| SS.HH Niños Disc. C/CDP | m | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
02.07.03 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
02.07.03.01 | MARCO Y TAPA DE FIERRO 0.60X0.60 | und | [5 empty] | 1
| Cisterna | und | 1 |  |  |  | 1
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01 | BISAGRAS
02.08.01.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 31/2" X 3 1/2" PESADA EN PUERTA | und | [5 empty] | 78
Pasillo de Circulación
| P-1 | und | 9 |  |  |  | 9
Estimulación Pedagógica
| P-2 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-3 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-4 | und | 12 |  |  |  | 12
Estimulación de Lenguaje
| P-2 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-3 | und | 3 |  |  |  | 3
Manejo Social y Orientación Familiar
| P-2 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-3 | und | 3 |  |  |  | 3
Dirección
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
Secretaría
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
Estimulación Piscomotriz
| P-2 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-3 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Hombres
| P-4 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Mujeres
| P-4 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH. C/V
| P-4 | und | 12 |  |  |  | 12
SS.HH.
| P-4 | und | 6 |  |  |  | 6
02.08.01.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2 1/2 X 2 1/2" EN VENTANA | und | [5 empty] | 70
| V-1 | und | 16 |  |  |  | 16
| V-2 | und | 16 |  |  |  | 16
| V-3 | und | 16 |  |  |  | 16
| V-4 | und | 16 |  |  |  | 16
| VA-1 | und | 6 |  |  |  | 6
02.08.02 | CERRADURAS
02.08.02.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR | und | [5 empty] | 17
Pasillo de Circulación
| P-1 | und | 3 |  |  |  | 3
Estimulación Pedagógica
| P-2 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-3 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-4 | und | 4 |  |  |  | 4
Estimulación de Lenguaje
| P-2 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-3 | und | 1 |  |  |  | 1
Manejo Social y Orientación Familiar
| P-2 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-3 | und | 1 |  |  |  | 1
Dirección
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
Secretaría
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
Estimulación Piscomotriz
| P-2 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-3 | und | 1 |  |  |  | 1
02.08.02.03 | CERRADURA TIPO PERILLA | und | [5 empty] | 9
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH Hombres
| P-4 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH Mujeres
| P-4 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH. C/V
| P-4 | und | 4 |  |  |  | 4
SS.HH.
| P-4 | und | 2 |  |  |  | 2
02.08.04 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.01 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS | und | [5 empty] | 34
Pasillo de Circulación
| P-1 | und | 6 |  |  |  | 6
Estimulación Pedagógica
| P-2 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-3 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-4 | und | 8 |  |  |  | 8
Estimulación de Lenguaje
| P-2 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-3 | und | 2 |  |  |  | 2
Manejo Social y Orientación Familiar
| P-2 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-3 | und | 2 |  |  |  | 2
Dirección
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
Secretaría
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
Estimulación Piscomotriz
| P-2 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-3 | und | 2 |  |  |  | 2
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.09.01 | VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO | m2 | [5 empty] | 50.138
| V-1 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| V-2 | m2 | 4 | 2.5 |  | 1.6 | 16
| V-3 | m2 | 4 | 1.77 |  | 1.1 | 7.788
| V-4 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| VA-1 | m2 | 3 | 1.14 |  | 0.5 | 1.71
02.10 | PINTURA
02.10.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | [5 empty] | 350.336
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 350.336
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | [5 empty] | 422.004
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 422.004
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 79.02
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 79.02
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | [5 empty] | 351.785
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 351.785
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | [5 empty] | 214.625
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 214.625
02.10.06 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m | [5 empty] | 213.56
| Módulo N°01 | m | 1 |  |  |  | 213.56
02.10.07 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO | m | [5 empty] | 67.9
| Módulo N°01 | m | 1 |  |  |  | 67.9
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | m | [5 empty] | 253.1
| Eje A | m | 1 | 47.3 |  |  | 47.3
| Eje B | m | 1 | 80.3 |  |  | 80.3
| Eje C | m | 1 | 69.6 |  |  | 69.6
| Eje D | m | 1 | 55.9 |  |  | 55.9

## Módulo N°02
PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MÓDULO | N°02
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | MEDIDAS |  |  | SUB TOTAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | TOTAL
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm | m2 | [5 empty] | 32.064
MÓDULO N° 02
| Eje 6, 7 | m2 | 2 | 2.02 | - | 2.4 | 9.696
| Eje A | m2 | 1 | 2.26 | - | 2.4 | 5.424
|  | m2 | 2 | 1.14 | - | 1.8 | 4.104
| Eje A' | m2 | 1 | 5.35 | - | 2.4 | 12.84
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 32.064
MÓDULO N° 02
| Eje 6, 7 |  | 2 | 2.02 | - | 2.4 | 9.696
| Eje A |  | 1 | 2.26 | - | 2.4 | 5.424
|  |  | 2 | 1.14 | - | 1.8 | 4.104
| Eje A' |  | 1 | 5.35 | - | 2.4 | 12.84
02.02.04 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 32.064
MÓDULO N° 02
| Eje 6, 7 |  | 2 | 2.02 | - | 2.4 | 9.696
| Eje A |  | 1 | 2.26 | - | 2.4 | 5.424
|  |  | 2 | 1.14 | - | 1.8 | 4.104
| Eje A' |  | 1 | 5.35 | - | 2.4 | 12.84
02.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 33.06
Columnas
Módulo N°02
Nivel 1
| C-2 | m2 | 24 | 0.3 |  | 3.3 | 23.76
Columnetas
Módulo N°02
Nivel 1
| CL-1 | m2 | 16 | 0.15 |  | 3.05 | 7.32
|  | m2 | 8 | 0.15 |  | 1.65 | 1.98
02.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 14.79
Módulo N°02
Nivel 1
V-101
| Eje A, A' | m2 | 4 | 5.1 |  | 0.3 | 6.12
|  | m2 | 2 | 5.1 | 0.25 |  | 2.55
V-102
| Eje 6,6',7 | m2 | 6 | 2.4 |  | 0.3 | 4.32
|  | m2 | 3 | 2.4 | 0.25 |  | 1.8
02.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 | m | [5 empty] | 20.92
| VA-2 | m | 4 | 3.88 |  |  | 15.52
| P-7 | m | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
02.02.08 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | [5 empty] | 87.8
| Eje 6 y 7 | m | 4 | 7.8 |  |  | 31.2
| Eje A | m | 2 | 7.95 |  |  | 15.9
|  | m | 2 | 4.45 |  |  | 8.9
| Eje A' | m | 4 | 7.95 |  |  | 31.8
02.02.09 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | [5 empty] | 20.58
|  | m2 | 2 | 2 |  | 2 | 8
|  | m2 | 2 | 1.7 |  | 2 | 6.8
|  | m2 | 2 | 1.7 |  | 1.7 | 5.78
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5cm | m2 | [5 empty] | 12.79
| Depósito de material educativo | m2 | 1 | 12.79 |  |  | 12.79
02.03.02 | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 | m2 | [5 empty] | 12.79
| Depósito de material educativo | m2 | 1 | 12.79 |  |  | 12.79
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25MM | m2 | [5 empty] | 12.79
Depósito de material educativo
| Area | m2 | 1 | 12.79 |  |  | 12.79
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO DE 30X30 cm | m2 | [5 empty] | 12.79
Depósito de material educativo
| Area | m2 | 1 | 12.79 |  |  | 12.79
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.02 | CONTRAZOCALOS
02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10X30 CM | m | [5 empty] | 15.24
Depósito de material educativo
| Perimetro interior | m | 1 | 16.04 |  |  | 16.04
| long. de puerta | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
02.05.02.03 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM | m | [5 empty] | 14.2
Depósito de material educativo
| Perimetro Exterior | m | 1 | 15 |  |  | 15
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA
02.06.01 | PUERTAS
02.07.01.01 | PUERTA BATIENTE DE MADERA APANELADA CON VISOR DE VIDRIO | m2 | [5 empty] | 2.16
Depósito de material educativo
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.7 | 2.16
02.06.02 | VENTANAS
02.06.02.01 | VENTANA DE MADERA INC. VARILLAS DE PROTECCION 1/2" | m2 | [5 empty] | 1.824
Depósito de material educativo
| VA-2 | m2 | 2 | 1.14 |  | 0.8 | 1.824
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.03 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
02.07.03.01 | MARCO Y TAPA DE FIERRO 0.60X0.60 | und | [5 empty] | 1
| Cisterna | und | 1 |  |  |  | 1
02.07.04 | ESCALERA METÁLICA
02.07.04.01 | ESCALERA DE GATO DE TUB. 1 1/2" Y 1" | m | [5 empty] | 2.5
| Escalera para tanque elevado | m | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01 | BISAGRAS
02.08.01.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 31/2" X 3 1/2" PESADA EN PUERTA | und | [5 empty] | 3
Depósito de material educativo
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
02.08.01.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2 1/2 X 2 1/2" EN VENTANA | und | [5 empty] | 4
Depósito de material educativo
| VA-2 | und | 4 |  |  |  | 4
02.08.02 | CERRADURAS
02.08.02.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR | und | [5 empty] | 1
Depósito de material educativo
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
02.08.03 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.01 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS | und | [5 empty] | 2
Depósito de material educativo
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.10.01 | VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO | m2 | [5 empty] | 1.824
Depósito de material educativo
| VA-2 | m2 | 2 | 1.14 |  | 0.8 | 1.824
02.10 | PINTURA
02.10.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | [5 empty] | 12.79
| Módulo N°02 | m2 | 1 |  |  |  | 12.79
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | [5 empty] | 32.064
| Módulo N°02 | m2 | 1 |  |  |  | 32.064
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 32.064
| Módulo N°02 | m2 | 1 |  |  |  | 32.064
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | [5 empty] | 14.79
| Módulo N°02 | m2 | 1 |  |  |  | 14.79
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | [5 empty] | 33.06
| Módulo N°02 | m2 | 1 |  |  |  | 33.06
02.10.06 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m | [5 empty] | 20.92
| Módulo N°02 | m | 1 |  |  |  | 20.92
02.10.07 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO | m | [5 empty] | 14.2
| Módulo N°02 | m | 1 |  |  |  | 14.2
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | m | [5 empty] | 1
| Eje 6 | m | 1 |  |  |  | 1
| Eje 6' | m | 1
| Eje 7 | m | 1
1

## Módulo N°03
PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MÓDULO | N°03
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | MEDIDAS |  |  | SUB TOTAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | TOTAL
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm | m2 | [5 empty] | 21.6
| Capilla |  | 3 | 3 | - | 2.4 | 21.6
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 21.6
| Capilla |  | 3 | 3 | - | 2.4 | 21.6
02.02.04 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 14.4
| Capilla |  | 2 | 3 | - | 2.4 | 14.4
02.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 23.25
Columnas
Nivel 1
| C-2 | m2 | 8 | 0.3 |  | 3.3 | 7.92
|  | m2 | 8 | 0.3 |  | 4.1 | 9.84
Columnetas
Nivel 1
| CL-1 | m2 | 12 | 0.15 |  | 3.05 | 5.49
02.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 8.16
VIGAS
Nivel 1
V-101
| Eje 6,6' | m2 | 4 | 2.4 |  | 0.3 | 2.88
|  | m2 | 2 | 2.4 | 0.25 |  | 1.2
| V-102 | [5 empty] | 0
| Eje D,E | m2 | 4 | 2.4 |  | 0.3 | 2.88
|  | m2 | 2 | 2.4 | 0.25 |  | 1.2
02.02.08 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | [5 empty] | 46.8
| Eje 6' y 6" | m | 4 | 7.8 |  |  | 31.2
| Eje E | m | 2 | 7.8 |  |  | 15.6
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5cm | m2 | [5 empty] | 7.56
Capilla
| Area | m2 | 1 | 7.56 |  |  | 7.56
02.03.02 | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 | m2 | [5 empty] | 7.56
Capilla
| Area | m2 | 1 | 7.56 |  |  | 7.56
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25MM | m2 | [5 empty] | 7.56
Capilla
| Area | m2 | 1 | 7.56 |  |  | 7.56
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO DE 30X30 cm | m2 | [5 empty] | 7.56
Capilla
| Area | m2 | 1 | 7.56 |  |  | 7.56
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.02 | CONTRAZOCALOS
02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10X30 CM | m | [5 empty] | 8.67
Capilla
| Perimetro interior | m | 1 | 11.07 |  |  | 11.07
| long. de puertas | m | -1 | 2.4 |  |  | -2.4
02.05.02.03 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM | m | [5 empty] | 3.6
Capilla
| Perimetro Exterior | m | 1 | 6 |  |  | 6
| long. de puertas | m | -1 | 2.4 |  |  | -2.4
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01 | PUERTAS
02.07.01.02 | PUERTA METALICA DE ACCESO A LA CAPILLA INC. COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | [5 empty] | 3.6
| Capilla | m2 | 1 |  | 2.4 | 1.5 | 3.6
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01 | BISAGRAS
02.08.01.03 | BISAGRA DE 5" PESADA EN PUERTAS METÁLICAS | und | [5 empty] | 4
| Capilla | und | 4 |  |  |  | 4
02.08.03 | ACCESORIOS DE CIERRE
02.08.03.01 | CANDADO TIPO FORTE 60 mm | und | [5 empty] | 1
| Capilla | und | 1 |  |  |  | 1
02.08.04 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.02 | CERROJO DE PUERTA PEATONAL 7" | und | [5 empty] | 1
| Capilla | und | 1 |  |  |  | 1
02.10 | PINTURA
02.10.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | [5 empty] | 7.56
| Capilla | m2 | 1 |  |  |  | 7.56
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | [5 empty] | 21.6
| Capilla | m2 | 1 |  |  |  | 21.6
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 14.4
| Capilla | m2 | 1 |  |  |  | 14.4
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | [5 empty] | 8.16
| Capilla | m2 | 1 |  |  |  | 8.16
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | [5 empty] | 23.25
| Capilla | m2 | 1 |  |  |  | 23.25
02.10.07 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO | m | [5 empty] | 3.6
| Capilla | m | 1 |  |  |  | 3.6
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | m | [5 empty] | 35.1
Capilla
| Eje 6' y 6" | m | 1 | 35.1 |  |  | 35.1

## Módulo N°04
PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MÓDULO | N°04
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | MEDIDAS |  |  | SUB TOTAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | TOTAL
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 cm | m2 | [5 empty] | 250.332
| Eje 8 | m2 | 1 | 3.41 | - | 2.6 | 8.866
|  | m2 | 2 | 2.45 | - | 2.6 | 12.74
| Eje 9 | m2 | 1 | 13.61 | - | 2.6 | 35.386
|  | m2 | 1 | 1.74 | - | 2.6 | 4.524
| Eje 10 | m2 | 1 | 11.88 | - | 2.6 | 30.888
| Eje 11 | m2 | 1 | 4.12 | - | 2.6 | 10.712
|  | m2 | 1 | 8.03 | - | 2.6 | 20.878
|  | m2 | 1 | 4.11 | - | 2.6 | 10.686
|  | m2 | 2 | 1.14 | - | 1.9 | 4.332
Eje A
| 8-9 | m2 | 3 | 1.14 | - | 1.8 | 6.156
|  | m2 | 1 | 1.12 | - | 2.5 | 2.8
| 9-10 | m2 | 2 | 1.87 | - | 1.3 | 4.862
|  | m2 | 1 | 1.66 | - | 2.5 | 4.15
| 10-11 | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
|  | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
Eje A'
| 8-9 | m2 | 1 | 2.88 | - | 2.5 | 7.2
| 10-11 | m2 | 1 | 1.74 | - | 2.5 | 4.35
Eje B
| 8-9 | m2 | 1 | 3.7 | - | 2.5 | 9.25
| 9-10 | m2 | 1 | 4.4 | - | 2.5 | 11
| 10-11 | m2 | 1 | 4.4 | - | 2.5 | 11
|  | m2 | 1 | 3.23 | - | 2.5 | 8.075
Eje D
| 8-9 | m2 | 1 | 3.56 | - | 2.5 | 8.9
Eje E
| 8-9 | m2 | 1 | 4.7 | - | 2.5 | 11.75
| 9-10 | m2 | 1 | 6.69 | - | 2.5 | 16.725
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO E=1.5cm C:A 1:5 | m2 | [5 empty] | 96.528
| SS.HH . Niños Discapacitados C/CDP | m2 | 1 | 7.12 | - | 1.8 | 12.816
|  | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
| SS.HH. Hombres | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
|  | m2 | 1 | 5.14 | - | 1.8 | 9.252
| SS.HH. Mujeres | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
|  | m2 | 1 | 5.14 | - | 1.8 | 9.252
| SS.HH. C/V | m2 | 1 | 6.76 | - | 1.8 | 12.168
| SS.HH. Personal | m2 | 1 | 6.1 | - | 1.8 | 10.98
| Ducha/ Personal | m2 | 1 | 7.18 | - | 1.8 | 12.924
| Cocineta | m2 | 1 | 8.72 | - | 2.4 | 20.928
|  | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 423.069
| Eje 8 | m2 | 1 | 3.41 | - | 2.6 | 8.866
|  | m2 | 4 | 2.45 | - | 2.6 | 25.48
| Eje 9 | m2 | 2 | 13.61 | - | 2.6 | 70.772
|  | m2 | 2 | 1.74 | - | 2.6 | 9.048
| Eje 10 | m2 | 2 | 11.88 | - | 2.6 | 61.776
| Eje 11 | m2 | 2 | 4.12 | - | 2.6 | 21.424
|  | m2 | 2 | 8.03 | - | 2.6 | 41.756
|  | m2 | 1 | 4.11 | - | 2.6 | 10.686
|  | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.9 | 2.166
Eje A
| 8-9 | m2 | 3 | 1.14 | - | 1.8 | 6.156
|  | m2 | 1 | 1.12 | - | 2.5 | 2.8
| 9-10 | m2 | 2 | 1.87 | - | 1.3 | 4.862
|  | m2 | 1 | 1.66 | - | 2.5 | 4.15
| 10-11 | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
|  | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
Eje A'
| 8-9 | m2 | 2 | 2.88 | - | 2.5 | 14.4
| 10-11 | m2 | 2 | 1.74 | - | 2.5 | 8.7
Eje B
| 8-9 | m2 | 2 | 3.7 | - | 2.5 | 18.5
| 9-10 | m2 | 2 | 4.4 | - | 2.5 | 22
| 10-11 | m2 | 2 | 4.4 | - | 2.5 | 22
|  | m2 | 2 | 3.23 | - | 2.5 | 16.15
Eje D
| 8-9 | m2 | 2 | 3.56 | - | 2.5 | 17.8
Eje E
| 8-9 | m2 | 1 | 4.7 | - | 2.5 | 11.75
| 9-10 | m2 | 1 | 6.69 | - | 2.5 | 16.725
02.02.04 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 107.019
Eje A
| 8-9 | m2 | 3 | 1.14 | - | 1.8 | 6.156
|  | m2 | 1 | 1.12 | - | 2.5 | 2.8
| 9-10 | m2 | 2 | 1.87 | - | 1.3 | 4.862
|  | m2 | 1 | 1.66 | - | 2.5 | 4.15
| 10-11 | m2 | 1 | 1.14 | - | 1.8 | 2.052
|  | m2 | 1 | 1.22 | - | 2.5 | 3.05
| Eje 11 | m2 | 1 | 4.12 | - | 2.6 | 10.712
|  | m2 | 1 | 8.03 | - | 2.6 | 20.878
|  | m2 | 1 | 4.11 | - | 2.6 | 10.686
|  | m2 | 2 | 1.14 | - | 1.9 | 4.332
| Eje 8 | m2 | 1 | 3.41 | - | 2.6 | 8.866
Eje E
| 8-9 | m2 | 1 | 4.7 | - | 2.5 | 11.75
| 9-10 | m2 | 1 | 6.69 | - | 2.5 | 16.725
02.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 52.155
Columnas
Nivel 1
| C-1 | m2 | 68 | 0.4 |  | 3.25 | 88.4
Nivel 1´
| C-1 | m2 | 16 | 0.4 |  | 3.25 | 20.8
| C-1 | m2 | 16 | 0.4 |  | 1.75 | 11.2
Columnetas
Módulo N°04
Nivel 1
| CL-1 | m2 | 102 | 0.15 |  | 3.05 | 46.665
|  | m2 | 12 | 0.15 |  | 3.05 | 5.49
02.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 286.8695
VIGAS
Nivel 1
V-101
| Eje 8,9 | m2 | 4 | 15 |  | 0.4 | 24
|  | m2 | 2 | 15 | 0.25 |  | 7.5
| Eje 10 | m2 | 2 | 12.7 |  | 0.4 | 10.16
|  | m2 | 1 | 12.7 | 0.25 |  | 3.175
| Eje 11 | m2 | 2 | 8.1 |  | 0.4 | 6.48
|  | m2 | 1 | 8.1 | 0.25 |  | 2.025
V-102
| Eje A,B,C | m2 | 6 | 15.5 |  | 0.5 | 46.5
|  | m2 | 3 | 15.5 | 0.25 |  | 11.625
| Eje D | m2 | 2 | 18.09 |  | 0.5 | 18.09
|  | m2 | 1 | 18.09 | 0.25 |  | 4.5225
| Eje E | m2 | 2 | 12.36 |  | 0.5 | 12.36
|  | m2 | 1 | 12.36 | 0.25 |  | 3.09
Nivel 1´
V-202
| Eje B | m2 | 2 | 15.5 |  | 0.5 | 15.5
|  | m2 | 1 | 15.5 | 0.25 |  | 3.875
V-301
| Eje 8,9 | m2 | 4 | 13.34 |  | 0.4 | 21.344
|  | m2 | 2 | 13.34 | 0.25 |  | 6.67
| Eje 10 | m2 | 2 | 11.04 |  | 0.4 | 8.832
|  | m2 | 1 | 11.04 | 0.25 |  | 2.76
| Eje 11 | m2 | 2 | 5.82 |  | 0.4 | 4.656
|  | m2 | 1 | 5.82 | 0.25 |  | 1.455
V-302
| Eje B,C | m2 | 6 | 15.5 |  | 0.5 | 46.5
|  | m2 | 3 | 15.5 | 0.25 |  | 11.625
| Eje D | m2 | 2 | 11.3 |  | 0.5 | 11.3
|  | m2 | 1 | 11.3 | 0.25 |  | 2.825
02.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 | ml | [5 empty] | 133.96
| V-4 | ml | 4 | 7.2 |  |  | 28.8
| V-5 | ml | 2 | 6.14 |  |  | 12.28
| VA-3 | ml | 1 | 3.68 |  |  | 3.68
| VA-2 | ml | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
| VA-4 | ml | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
| VA-5 | ml | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
| P-3 | ml | 1 | 5.2 |  |  | 5.2
| P-4 | ml | 5 | 5.2 |  |  | 26
| P-5 | ml | 2 | 5 |  |  | 10
| P-6 | ml | 2 | 5 |  |  | 10
| P-2 | ml | 1 | 5 |  |  | 5
| P-7 | ml | 3 | 5 |  |  | 15
02.02.08 | BRUÑAS | ml | [5 empty] | 298.82
| Eje 8 | ml | 2 | 4.64 |  |  | 9.28
|  | ml | 2 | 3.5 |  |  | 7
| Eje 9 | ml | 2 | 4.82 |  |  | 9.64
|  | ml | 2 | 11.8 |  |  | 23.6
|  | ml | 2 | 11.8 |  |  | 23.6
|  | ml | 2 | 7.14 |  |  | 14.28
| Eje 10 | ml | 2 | 4.85 |  |  | 9.7
|  | ml | 2 | 9.8 |  |  | 19.6
|  | ml | 2 | 9.8 |  |  | 19.6
| Eje 11 | ml | 2 | 3.44 |  |  | 6.88
|  | ml | 2 | 4.12 |  |  | 8.24
Eje A
| Tramo 8-9 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 9-10 | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | ml | 2 | 2.5 |  |  | 5
| Tramo 10-11 | ml | 2 | 3.72 |  |  | 7.44
Eje B
| Tramo 8-9 | ml | 2 | 6.1 |  |  | 12.2
| Tramo 9-10 | ml | 2 | 6.75 |  |  | 13.5
| Tramo 10-11 | ml | 2 | 9.4 |  |  | 18.8
Eje E
| Tramo 8-9 | ml | 2 | 9.55 |  |  | 19.1
|  | ml | 2 | 8.24 |  |  | 16.48
|  | ml | 2 | 8.04 |  |  | 16.08
|  | ml | 2 | 11.9 |  |  | 23.8
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5, E=1.5cm | m2 | [5 empty] | 256.636
Eje 8-9
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 5.65 |  | 25.99
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo D-E | m2 | 1 | 5.22 | 5.65 |  | 29.493
| Tramo C-D | m2 | 1 | 2.3 | 5.65 |  | 12.995
Eje 9-10
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 5.65 |  | 25.99
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo D-E | m2 | 1 | 5.22 | 5.65 |  | 29.493
| Tramo C-D | m2 | 1 | 2.3 | 5.65 |  | 12.995
Eje 10-11
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 4.2 |  | 19.32
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 4.2 |  | 24.444
| Tramo D-E | m2 | 1 | 10.15 |  |  | 10.15
02.03.02 | FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60X60 | m2 | [5 empty] | 256.636
Eje 8-9
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 5.65 |  | 25.99
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo D-E | m2 | 1 | 5.22 | 5.65 |  | 29.493
| Tramo C-D | m2 | 1 | 2.3 | 5.65 |  | 12.995
Eje 9-10
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 5.65 |  | 25.99
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 5.65 |  | 32.883
| Tramo D-E | m2 | 1 | 5.22 | 5.65 |  | 29.493
| Tramo C-D | m2 | 1 | 2.3 | 5.65 |  | 12.995
Eje 10-11
| Tramo A-B | m2 | 1 | 4.6 | 4.2 |  | 19.32
| Tramo B-C | m2 | 1 | 5.82 | 4.2 |  | 24.444
| Tramo D-E | m2 | 1 | 10.15 |  |  | 10.15
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO E=25MM | m2 | [5 empty] | 212.37
Pasillo de Circulación
| Área | m2 | 1 | 8.87 |  |  | 8.87
Estimulación Multisensorial
| Área | m2 | 1 | 54.82 |  |  | 54.82
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| Área | m2 | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
SS.HH Hombres
| Área | m2 | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
SS.HH Mujeres
| Área | m2 | 1 | 2.94 |  |  | 2.94
SS.HH. C/V
| Área | m2 | 1 | 3.33 |  |  | 3.33
Auditorio
| Área | m2 | 1 | 65.32 |  |  | 65.32
Comedor
| Área | m2 | 1 | 19.14 |  |  | 19.14
Cocineta
| Área | m2 | 1 | 8.19 |  |  | 8.19
SS.HH.
| Área | m2 | 1 | 9.28 |  |  | 9.28
Almacen General
| Área | m2 | 1 | 20.46 |  |  | 20.46
Deposito de limpieza
| Área | m2 | 1 | 11.77 |  |  | 11.77
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO DE 30X30 cm | m2 | [5 empty] | 180.38
Pasillo de Circulación
| Área | m2 | 1 | 8.87 |  |  | 8.87
Estimulación Multisensorial
| Área | m2 | 1 | 54.82 |  |  | 54.82
Auditorio
| Área | m2 | 1 | 65.32 |  |  | 65.32
Comedor
| Área | m2 | 1 | 19.14 |  |  | 19.14
Almacen General
| Área | m2 | 1 | 20.46 |  |  | 20.46
Deposito de limpieza
| Área | m2 | 1 | 11.77 |  |  | 11.77
02.04.02.02 | PISO CERÁMICO ALTO TRÁNSITO COLOR GRIS 40X40 CM | m2 | [5 empty] | 23.8
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| Área | m2 | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
SS.HH Hombres
| Área | m2 | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
SS.HH Mujeres
| Área | m2 | 1 | 2.94 |  |  | 2.94
SS.HH. C/V
| Área | m2 | 1 | 3.33 |  |  | 3.33
SS.HH.
| Área | m2 | 1 | 9.28 |  |  | 9.28
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.01 | ZOCALOS
02.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30 CM | m2 | [5 empty] | 107.151
| SS.HH Niños Disc. C/CDP | m2 | 1 | 8.24 |  | 1.7 | 14.008
| SS.HH Hombres | m2 | 1 | 6.59 |  | 1.7 | 11.203
| SS.HH Mujeres | m2 | 1 | 6.59 |  | 1.7 | 11.203
| SS.HH. C/V | m2 | 1 | 6.17 |  | 1.7 | 10.489
| SS.HH. | m2 | 2 | 17.72 |  | 1.7 | 60.248
02.05.02 | CONTRAZOCALOS
02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10X30 CM | m | [5 empty] | 140.93
Pasillo de Circulación
| Perimetro interior | m | 1 | 15.47 |  |  | 15.47
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -2 | 0.7 |  |  | -1.4
|  | m | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
Estimulación Multisensorial
| Perimetro interior | m | 1 | 37.85 |  |  | 37.85
| long. de puertas | m | -2 | 1 |  |  | -2
|  | m | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
Auditorio
| Perimetro interior | m | 1 | 35.24 |  |  | 35.24
| long. de puertas | m | -1 | 1 |  |  | -1
Comedor
| Perimetro interior | m | 1 | 19.01 |  |  | 19.01
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
|  | m | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
Almacen General
| Perimetro interior | m | 1 | 28.88 |  |  | 28.88
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
Deposito de limpieza
| Perimetro interior | m | 1 | 15.78 |  |  | 15.78
| long. de puertas | m | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
02.05.02.02 | CONTRAZOCALO CEMENTO Y PINTADO, E=1.5CM, H=20CM | m | [5 empty] | 32.952
| Perimetro Exterior |  | 1 | 37.352 |  |  | 37.352
| long. de puertas |  | -2 | 1 |  |  | -2
|  |  | -3 | 0.8 |  |  | -2.4
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA
02.06.01 | PUERTAS
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DE MADERA APANELADA CON VISOR DE VIDRIO | m2 | [5 empty] | 21.2
Pasillo de Circulación
| P-6 | m2 | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6
Estimulación Multisensorial
| P-2 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
| P-3 | m2 | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6
Auditorio
| P-6 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
Comedor
| P-6 | m2 | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
Cocineta
| P-5 | m2 | 1 |  | 0.9 | 2.6 | 2.34
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.5 | 2
Almacen General
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.6 | 2.08
Deposito Limpieza
| P-7 | m2 | 1 |  | 0.8 | 2.6 | 2.08
02.06.01.02 | PUERTA DE TABLERO MELAMINE 18 MM | m2 | [5 empty] | 11.44
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | m2 | 1 |  | 0.9 | 2.6 | 2.34
SS.HH Hombres
| P-4 | m2 | 1 |  | 0.7 | 2.6 | 1.82
SS.HH Mujeres
| P-4 | m2 | 1 |  | 0.7 | 2.6 | 1.82
SS.HH. C/V
| P-4 | m2 | 1 |  | 0.7 | 2.6 | 1.82
SS.HH.
| P-4 | m2 | 2 |  | 0.7 | 2.6 | 3.64
02.06.02 | VENTANAS
02.06.02.01 | VENTANA DE MADERA INC. VARILLAS DE PROTECCION 1/2" | m2 | [5 empty] | 21.312
| V-1 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| V-5 | m2 | 2 | 1.87 |  | 1.2 | 4.488
| VA-2 | m2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 1.54
| VA-3 | m2 | 1 | 1.14 |  | 0.7 | 0.798
| VA-4 | m2 | 1 | 1.14 |  | 0.7 | 0.798
| VA-5 | m2 | 2 | 1.14 |  | 0.6 | 1.368
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.02 | PASAMANOS AISLADOS
02.07.02.01 | BARRA DE APOYO DE ACERO INOX. DISCAPACITADO | m | [5 empty] | 1.4
| SS.HH Niños Disc. C/CDP | m | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01 | BISAGRAS
02.08.01.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 31/2" X 3 1/2" PESADA EN PUERTA | und | [5 empty] | 45
Pasillo de Circulación
| P-6 | und | 3 |  |  |  | 3
Estimulación Multisensorial
| P-2 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-3 | und | 3 |  |  |  | 3
Auditorio
| P-6 | und | 3 |  |  |  | 3
| Comedor | und
| P-6 | und | 3 |  |  |  | 3
Cocineta
| P-5 | und | 3 |  |  |  | 3
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
Almacen General
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
Deposito Limpieza
| P-7 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Hombres
| P-4 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH Mujeres
| P-4 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH. C/V
| P-4 | und | 3 |  |  |  | 3
SS.HH.
| P-4 | und | 6 |  |  |  | 6
02.08.01.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2 1/2 X 2 1/2" EN VENTANA | und | [5 empty] | 40
| V-1 | und | 16 |  |  |  | 16
| V-5 | und | 8 |  |  |  | 8
| VA-2 | und | 8 |  |  |  | 8
| VA-3 | und | 4 |  |  |  | 4
| VA-4 | und | 4 |  |  |  | 4
| VA-5 | und | 8
02.08.02 | CERRADURAS
02.08.02.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR | und | [5 empty] | 9
Pasillo de Circulación
| P-6 | und | 1 |  |  |  | 1
Estimulación Multisensorial
| P-2 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-3 | und | 1 |  |  |  | 1
Auditorio
| P-6 | und | 1 |  |  |  | 1
Comedor
| P-6 | und | 1 |  |  |  | 1
Cocineta
| P-5 | und | 1 |  |  |  | 1
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
Almacen General
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
Deposito Limpieza
| P-7 | und | 1 |  |  |  | 1
02.08.02.03 | CERRADURA TIPO PERILLA | und | [5 empty] | 6
SS.HH Niños Disc. C/CDP
| P-5 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH Hombres
| P-4 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH Mujeres
| P-4 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH. C/V
| P-4 | und | 1 |  |  |  | 1
SS.HH.
| P-4 | und | 2 |  |  |  | 2
02.08.04 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.01 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS | und | [5 empty] | 18
Pasillo de Circulación
| P-6 | und | 2 |  |  |  | 2
Estimulación Multisensorial
| P-2 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-3 | und | 2 |  |  |  | 2
Auditorio
| P-6 | und | 2 |  |  |  | 2
Comedor
| P-6 | und | 2 |  |  |  | 2
Cocineta
| P-5 | und | 2 |  |  |  | 2
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
Almacen General
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
Deposito Limpieza
| P-7 | und | 2 |  |  |  | 2
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.09.01 | VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO | m2 | [5 empty] | 21.312
| V-1 | m2 | 4 | 2.2 |  | 1.4 | 12.32
| V-5 | m2 | 2 | 1.87 |  | 1.2 | 4.488
| VA-2 | m2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 1.54
| VA-3 | m2 | 1 | 1.14 |  | 0.7 | 0.798
| VA-4 | m2 | 1 | 1.14 |  | 0.7 | 0.798
| VA-5 | m2 | 2 | 1.14 |  | 0.6 | 1.368
02.10 | PINTURA
02.10.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | [5 empty] | 256.636
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 256.636
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | [5 empty] | 423.069
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 423.069
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 107.019
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 107.019
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | [5 empty] | 286.8695
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 286.8695
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | [5 empty] | 52.155
| Módulo N°01 | m2 | 1 |  |  |  | 52.155
02.10.06 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m | [5 empty] | 133.96
| Módulo N°01 | m | 1 |  |  |  | 133.96
02.10.07 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO | m | [5 empty] | 32.952
| Módulo N°01 | m | 1 |  |  |  | 32.952
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | m | [5 empty] | 253.1
| Eje A | m | 1 | 47.3 |  |  | 47.3
| Eje B | m | 1 | 80.3 |  |  | 80.3
| Eje C | m | 1 | 69.6 |  |  | 69.6
| Eje D | m | 1 | 55.9 |  |  | 55.9

## OBRAS. EXT.
PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
PROYECTO: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MÓDULO | OBRAS EXTERIORES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | MEDIDAS |  |  | SUB TOTAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | TOTAL
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.02 | MUROS DE LADRILLO CARAVISTA DE SOGA AMBOS LADOS | m2 | [5 empty] | 342.0885
CERCO PERIMETRICO
| En muros de ladrillo | m2 | 1 | 129.09 | - | 2.65 | 342.0885
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.02 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO EN CERCO PERIMETRICO E=1.5CM, C:A 1:5 | m2 | [5 empty] | 77.454
CERCO PERIMETRICO
| En muros de ladrillo | m2 | 2 | 129.09 |  | 0.3 | 77.454
03.02.05 | TARRAJEO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 75.2
COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO
| C-1 | m2 | 94 | 0.25 |  | 3.2 | 75.2
03.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E=1.5CM, C:A, 1:5 | m2 | [5 empty] | 113.05
VIGAS DE CERCO PERIMETRICO
Viga V-X
Tramo 1
|  | m2 | 4 | 2.88 |  | 0.25 | 2.88
|  | m2 | 4 | 2.88 | 0.25 |  | 2.88
|  | m2 | 4 | 2.5 |  | 0.25 | 2.5
|  | m2 | 4 | 2.5 | 0.25 |  | 2.5
|  | m2 | 2 | 2.29 |  | 0.25 | 1.145
|  | m2 | 2 | 2.29 | 0.25 |  | 1.145
Tramo 2
|  | m2 | 16 | 3.25 |  | 0.25 | 13
|  | m2 | 16 | 3.25 | 0.25 |  | 13
|  | m2 | 2 | 3.44 |  | 0.25 | 1.72
|  | m2 | 2 | 3.44 | 0.25 |  | 1.72
Tramo 3
|  | m2 | 2 | 1.77 |  | 0.25 | 0.885
|  | m2 | 2 | 1.77 | 0.25 |  | 0.885
Tramo 4
|  | m2 | 4 | 3.5 |  | 0.25 | 3.5
|  | m2 | 4 | 3.5 | 0.25 |  | 3.5
|  | m2 | 2 | 2.54 |  | 0.25 | 1.27
|  | m2 | 2 | 2.54 | 0.25 |  | 1.27
|  | m2 | 2 | 3.82 |  | 0.25 | 1.91
|  | m2 | 2 | 3.82 | 0.25 |  | 1.91
Tramo 5
|  | m2 | 32 | 3.25 |  | 0.25 | 26
|  | m2 | 32 | 3.25 | 0.25 |  | 26
|  | m2 | 2 | 3.43 |  | 0.25 | 1.715
|  | m2 | 2 | 3.43 | 0.25 |  | 1.715
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.03 | PISOS DE CONCRETO
03.04.03.01 | PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO INCLUYE COLOCACION | m2 | [5 empty] | 266.15
Area
| Circulacion | m2 | 1 | 266.15 |  |  | 266.15
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01 | PUERTAS
02.07.01.01 | PUERTA METALICA DE ACCESO PRINCIPAL INC. COLOCACION Y PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | [5 empty] | 11.55
|  | m2 | 1 |  | 2.75 | 3 | 8.25
|  | m2 | 1 |  | 1.1 | 3 | 3.3
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01.03 | BISAGRAS
02.08.01.03 | BISAGRA DE 5" PESADA EN PUERTAS METÁLICAS | und | [5 empty] | 12
| PORTICO DE INGRESO | und | 12 |  |  |  | 12
02.08.02 | CERRADURAS
02.08.02.02 | CHAPA FORTE F-220 DOS GOLPE | und | [5 empty] | 2
| PORTICO DE INGRESO | und | 2 |  |  |  | 2
PORTICO DE INGRESO
02.08.03 | ACCESORIOS DE CIERRE
02.08.03.01 | CANDADO TIPO FORTE 60 mm | und | [5 empty] | 6
| PORTICO DE INGRESO | und | 6 |  |  |  | 6
02.08.04 | ACCESORIOS EN GENERAL
02.08.04.02 | CERROJO DE PUERTA PEATONAL 7" | und | [5 empty] | 4
| PORTICOS DE INGRESO | und | 4 |  |  |  | 4
02.10 | PINTURA
02.10.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | [5 empty] | 342.0885
CERCO PERIMETRICO
| En muros de ladrillo | m2 | 1 |  |  |  | 342.0885
02.10.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 342.0885
CERCO PERIMETRICO
| En muros de ladrillo | m2 | 1 |  |  |  | 342.0885
02.10.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | [5 empty] | 113.05
02.10.05 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS | m2 | [5 empty] | 75.2
02.10.08 | PINTADO DE LETRAS EN PORTICO | m2 | [5 empty] | 3.2
|  | m2 | 1 | 8 | - | 0.4 | 3.2
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | JUNTAS DE DILATACION DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT | m | [5 empty] | 57.2
CERCO PERIMETRICO
|  | m | 1 | 57.2 |  |  | 57.2
02.12 | JARDINERIA
02.12.01 | COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO | m2 | [5 empty] | 87.62
|  |  | 1 | 87.62 |  |  | 87.62
02.12.02 | SEMBRADO DE GRASS NATURAL | m2 | [5 empty] | 87.62
|  |  | 1 | 87.62 |  |  | 87.62
02.14 | OTROS
02.14.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | [5 empty] | 960.6
|  |  | 1 | 960.6 |  |  | 960.6