## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: DISEÑO DE LA CARRETERA ARAMANGO – SAN FRANCISCO – SECTOR LA FILA – BUENOS AIRES – CHINGANZA, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA , DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 2018
DESCRIPCION | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FASE I
Presentación formal y coordinación con las autoridades competentes.
Visita a la zona del proyecto y recolección de información.
Identificación de la situación problemática de la zona de estudio.
Recolección de información bibliográfica y antecedentes del proyecto.
Revisión de la normativa vigente.
FASE II
Estudio de tráfico.
Levantamiento topográfico.
Elaboración de planos topográficos del área del proyecto.
Evaluación de dos alternativas y elección de la mejor propuesta de diseño.
Elaboración de planos del diseño de rutas.
Determinar los beneficios y rentabilidad de las alternativas propuestas.
Estudio hidrológico e hidráulico.
Diseño del tipo de estructura y superficie de rodadura.
Elaboración del diseño geométrico de la mejor propuesta.
Elaboración de planos del diseño geométrico.
Toma de muestras para ensayos de mecánica de suelos.
Realización de ensayos de mecánica de suelos
Estudio de canteras y botaderos
Proceso y toma de datos para la evaluación de impacto ambiental.
FASE III
Evaluación y elección del tipo de estructura y superficie de rodadura.
Proceso y toma de datos para la evaluación de impacto ambiental.
Diseño de las obras de arte.
Elaboración de planos del diseño de obras de arte.
FASE IV
Metrados.
Análisis de costos unitarios.
Elaboración de costos y presupuestos.
Cronograma de ejecución de obras.
Elaboración de informe final de la evaluación de impacto ambiental.
Conclusiones y recomendaciones.
Elaboración final del proyecto.
Revisiones parciales por parte del asesor.
Presentación y Sustentación Final de Tesis.

## PPTO
PRESUPUESTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: DISEÑO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ARAMANGO – SAN FRANCISCO – SECTOR LA FILA – BUENOS AIRES – CHINGANZA, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA , DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 2018
CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
0.01 | RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 2000
| Personal de apoyo para levantamientos topográficos | Dia | 25 | 60 | 1500
| Personal de apoyo para calicatas | Dia | 10 | 50 | 500
5.3.11.30 | MATERIALES |  |  |  |  | 850
| Memoria USB 16 GB | Und | 2 | 40 | 80
| Papel A4 - 80g | Mill | 5 | 26 | 130
| Libros de referencia | Glb | 1 | 200 | 200
| Utiles de escritorio | Glb | 1 | 250 | 250
| Tintas de impresiones menores | Glb | 4 | 45 | 180
| Discos (CD,DVD) | Und | 5 | 2 | 10
5.3.11.51 | ALQUILER DE EQUIPOS Y/O ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES |  |  |  |  | 4650
| Laptop portatil | Und | 1 | 3500 | 3500
| Impresora multifuncional | Und | 1 | 750 | 750
| Cámara fotográfica digital | Und | 1 | 400 | 400
5.3.11.39 | SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  | 22217.5
| Ploteo de Planos | Glb | 120 | 5 | 600
| Anillado | Und | 15 | 4.5 | 67.5
| Fotocopias | Glb | 1000 | 0.1 | 100
| Empastado | Und | 3 | 30 | 90
| Servicios de Internet | Mes | 8 | 70 | 560
| Servicios de celular RPM | Mes | 8 | 70 | 560
| Energía electrica | Mes | 8 | 30 | 240
| Estudios de suelos | Glb | 1 | 12500 | 12500
| Estudios topográficos | Glb | 1 | 7500 | 7500
5.3.11.39 | VIATICOS Y ASIGNACIONES |  |  |  |  | 1050
| Movilidad local | Dia | 30 | 8 | 240
| Movilidad fuera de la Zona (Viajes) | Glb | 5 | 30 | 150
| Alojamiento | Dia | 30 | 15 | 450
| Alimentacion eventual | Dia | 30 | 7 | 210
COSTO TOTAL DE TESIS | [5 empty] | 30767.5
RECURSOS PROPIOS
CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
5.3.11.30 | MATERIALES |  |  |  |  | 530
| Memoria USB 16 GB | Und | 2 | 40 | 80
| Libros de referencia | Glb | 1 | 200 | 200
| Utiles de escritorio | Glb | 1 | 250 | 250
5.3.11.51 | ALQUILER DE EQUIPOS Y/O ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES |  |  |  |  | 4650
| Laptop portatil | Und | 1 | 3500 | 3500
| Impresora multifuncional | Und | 1 | 750 | 750
| Cámara fotográfica digital | Und | 1 | 400 | 400
5.3.11.39 | SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  | 1360
| Servicios de Internet | Mes | 8 | 70 | 560
| Servicios de celular RPM | Mes | 8 | 70 | 560
| Energía electrica | Mes | 8 | 30 | 240
5.3.11.39 | VIATICOS Y ASIGNACIONES |  |  |  |  | 660
| Alojamiento | Dia | 30 | 15 | 450
| Alimentacion eventual | Dia | 30 | 7 | 210
TOTAL | [5 empty] | 7200
RECURSOS DISPONIBLES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
5.3.11.39 | SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  | 7500
| Estudios topográficos | Glb | 1 | 7500 | 7500
TOTAL | [5 empty] | 7500
RECURSOS DISPONIBLES POR EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DE LA USAT
CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
5.3.11.39 | SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  | 12500
| Estudios de suelos | Glb | 1 | 12500 | 12500
TOTAL | [5 empty] | 12500
RECURSOS NO DISPONIBLES: AUTOFINANCIAMIENTO
CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
0.01 | RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  | 2000
| Personal de apoyo para levantamientos topográficos | Dia | 25 | 60 | 1500
| Personal de apoyo para calicatas | Dia | 10 | 50 | 500
5.3.11.30 | MATERIALES |  |  |  |  | 320
| Papel A4 - 80g | Mill | 5 | 26 | 130
| Tintas de impresiones menores | Glb | 4 | 45 | 180
| Discos (CD,DVD) | Und | 5 | 2 | 10
5.3.11.39 | SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  | 857.5
| Ploteo de Planos | Glb | 120 | 5 | 600
| Anillado | Und | 15 | 4.5 | 67.5
| Fotocopias | Glb | 1000 | 0.1 | 100
| Empastado | Und | 3 | 30 | 90
5.3.11.39 | VIATICOS Y ASIGNACIONES |  |  |  |  | 390
| Movilidad local | Dia | 30 | 8 | 240
| Movilidad fuera de la Zona (Viajes) | Glb | 5 | 30 | 150
TOTAL | [5 empty] | 3567.5

## Hoja1
POBLACIÓN FEMENINA Y EN ESTADO DE GESTACION DE ARAMANGO, 2017
|  |  | Población Femenina Total | Población Femenina |  |  | Gestantes
|  |  |  | 10-14 | 15-19 | 20-49
|  |  | 710 | 127 | 99 | 484 | 65
|  | POBLACIÓN DISTRITO DE ARAMANGO, 2017 |  |  | POBLACIÓN DISTRITO DE ARAMANGO, 2016 |  |  | POBLACIÓN DISTRITO DE ARAMANGO. 2015 |  | POBLACIÓN DISTRITO DE ARAMANGO,2014 |  | POBLACIÓN DISTRITO DE ARAMANGO2013
|  | Edad | Total |  | Edad | Total |  | Edad | Total | Edad | Total | Edad | Total
|  | 0 | 44 |  | 0 | 45 |  | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 | 51
Departamento | Amazonas | 1 | 45 |  | 1 | 46 |  | 1 | 46 | 1 | 50 | 1 | 51
Provincia | Bagua | 2 | 46 |  | 2 | 47 |  | 2 | 47 | 2 | 50 | 2 | 52
Distrito | Aramango | 3 | 47 |  | 3 | 47 |  | 3 | 48 | 3 | 50 | 3 | 53
Altura m.s.n.m. | 531 | 4 | 47 |  | 4 | 48 |  | 4 | 50 | 4 | 51 | 4 | 55
Extensión Territorial (km2) | 815.07 | 5 | 48 |  | 5 | 49 |  | 5 | 50 | 5 | 53 | 5 | 54
Población (hab.) | 2348 | 6 | 50 |  | 6 | 50 |  | 6 | 51 | 6 | 52 | 6 | 54
Fuente: INEI |  | 7 | 51 |  | 7 | 51 |  | 7 | 52 | 7 | 53 | 7 | 55
|  | 8 | 51 |  | 8 | 52 |  | 8 | 52 | 8 | 53 | 8 | 53
|  | 9 | 52 |  | 9 | 52 |  | 9 | 53 | 9 | 54 | 9 | 54
|  | 10 | 53 |  | 10 | 53 |  | 10 | 53 | 10 | 54 | 10 | 54
|  | 11 | 53 |  | 11 | 53 |  | 11 | 53 | 11 | 54 | 11 | 55
|  | 12 | 53 |  | 12 | 53 |  | 12 | 52 | 12 | 53 | 12 | 53
|  | 13 | 51 |  | 13 | 51 |  | 13 | 51 | 13 | 51 | 13 | 53
|  | 14 | 49 |  | 14 | 49 |  | 14 | 48 | 14 | 48 | 14 | 49
|  | 15 | 47 |  | 15 | 46 |  | 15 | 46 | 15 | 46 | 15 | 44
|  | 16 | 44 |  | 16 | 44 |  | 16 | 44 | 16 | 43 | 16 | 43
|  | 17 | 42 |  | 17 | 41 |  | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 40
|  | 18 | 39 |  | 18 | 39 |  | 18 | 39 | 18 | 39 | 18 | 41
|  | 19 | 36 |  | 19 | 36 |  | 19 | 36 | 19 | 37 | 19 | 41
|  | 20-24 | 158 |  | 20-24 | 157 |  | 20-24 | 161 | 20-24 | 176 | 20-24 | 201
|  | 25-29 | 194 |  | 25-29 | 211 |  | 25-29 | 221 | 25-29 | 226 | 25-29 | 226
|  | 30-34 | 196 |  | 30-34 | 187 |  | 30-34 | 181 | 30-34 | 181 | 30-34 | 183
|  | 35-39 | 188 |  | 35-39 | 186 |  | 35-39 | 184 | 35-39 | 186 | 35-39 | 188
|  | 40-44 | 175 |  | 40-44 | 173 |  | 40-44 | 170 | 40-44 | 170 | 40-44 | 167
|  | 45-49 | 135 |  | 45-49 | 131 |  | 45-49 | 127 | 45-49 | 129 | 45-49 | 126
|  | 50-54 | 99 |  | 50-54 | 96 |  | 50-54 | 93 | 50-54 | 91 | 50-54 | 91
|  | 55-59 | 77 |  | 55-59 | 75 |  | 55-59 | 72 | 55-59 | 71 | 55-59 | 70
|  | 60-64 | 61 |  | 60-64 | 59 |  | 60-64 | 58 | 60-64 | 56 | 60-64 | 55
|  | 65-69 | 50 |  | 65-69 | 50 |  | 65-69 | 46 | 65-69 | 46 | 65-69 | 44
|  | 70-74 | 33 |  | 70-74 | 33 |  | 70-74 | 30 | 70-74 | 30 | 70-74 | 29
|  | 75-79 | 21 |  | 75-79 | 21 |  | 75-79 | 20 | 75-79 | 20 | 75-79 | 20
|  | 80+ | 13 |  | 80+ | 13 |  | 80+ | 13 | 80+ | 13 | 80+ | 13
|  | Total | 2348 |  | Total | 2344 |  | Total | 2334 | Total | 2375 | Total | 2418
|  |  |  | Desde | Hasta | Modo de Transporte | Distancia | Tiempo
|  |  |  | Aramango | Chinganza | A pie | 17.5 km | 05 Horas a 06 Horas
Fuente: Elaboración Propia

## Hoja2
ÁREA ACTIVA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
CULTIVOS | Siembras (ha.) | Cosechas (ha.) | Rendimiento (kg./ha.) | Produccion (t.)
Aji | 9 | 6.5 | 5861.54 | 38.1
Arracacha | 16.5 | 12.5 | 6000 | 75
Azafran | 17.5 | 12.5 | 9160 | 114.5
Cacao | - | 207 | 695.65 | 128.6
Café | - | 1541 | 487.99 | 588
Caña de azucar (Para Alcohol) | - | 16.5 | 45757.58 | 442
Caña de azucar (Para Fruta) | - | 18 | 57611.11 | 409
Caña de Guayaquil | - | 150 | 18346.67 | 1250
Cocotero | - | 3 | 11750 | 29.8
Grama Azul | - | 1550 | 49516.13 | 33120
Granadilla | - | 4 | 6200 | 13.7
Limon Dulce | - | 12 | 4241.67 | 20.4
Limon Sutil | - | 7 | 10671.43 | 28.7
Maiz Amarillo Duro | 242 | 127 | 1929 | 245
Naranjo | - | 115 | 7443.48 | 322
Noni | - | 15 | 16066.67 | 130
Palto | - | 7 | 10000 | 50.8
Papaya | - | 88 | 9409.09 | 460
Pasto Oliva | - | 542 | 75738.01 | 22050
Pituca | 19.5 | 15 | 7000 | 105
Piña | 15 | 765 | 8418.3 | 3800
Platano | 5 | 360 | 7258.33 | 1424
Yacon | 88 | 61 | 12000 | 732
Yuca | 154 | 160 | 24375 | 3900
TOTAL | 566.5 | 5795 | 405937.65 | 69476.6

## Hoja8
EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN POR CULTIVO
CULTIVOS | Cosechas (ha.) | Rendimiento (Tn./ha.) | Produccion (tn.) | Consumo Local (tn.) | Excedente de Producción (tn.)
Aji | 6.5 | 5.8615 | 38.1 | 7.62 | 30.48
Arracacha | 12.5 | 6 | 75 | 43.5 | 31.5
Azafran | 12.5 | 9.16 | 114.5 | 17.1 | 97.4
Cacao | 207 | 0.69565 | 128.6 | 51.2 | 77.4
Café | 1541 | 0.48799 | 588 | 264.6 | 323.4
Caña de azucar (Para Alcohol) | 16.5 | 45.7576 | 442 | 115.92 | 326.08
Caña de azucar (Para Fruta) | 18 | 57.6111 | 409 | 106.34 | 302.66
Caña de Guayaquil | 150 | 18.3467 | 1250 | 412.5 | 837.5
Cocotero | 3 | 11.75 | 29.8 | 14.602 | 15.198
Grama Azul | 1550 | 49.5161 | 33120 | 3974.4 | 29145.6
Granadilla | 4 | 6.2 | 13.7 | 6.165 | 7.535
Limon Dulce | 12 | 4.2417 | 20.4 | 9.792 | 10.608
Limon Sutil | 7 | 10.6714 | 28.7 | 14.35 | 14.35
Maiz Amarillo Duro | 127 | 1.929 | 245 | 129.85 | 115.15
Naranjo | 115 | 7.4435 | 322 | 151.34 | 170.66
Noni | 15 | 16.0667 | 130 | 63.7 | 66.3
Palto | 7 | 10 | 50.8 | 25.4 | 25.4
Papaya | 88 | 9.4091 | 460 | 239.2 | 220.8
Pasto Oliva | 542 | 75.738 | 22050 | 12127.5 | 9922.5
Pituca | 15 | 7 | 105 | 36.75 | 68.25
Piña | 765 | 8.4183 | 3800 | 2021.6 | 1778.4
Platano | 360 | 7.2583 | 1424 | 740.48 | 683.52
Yacon | 61 | 12 | 732 | 387.96 | 344.04
Yuca | 160 | 24.375 | 3900 | 2070.9 | 1829.1
TOTAL | 5795 | 405.9376 | 69476.6 | 23032.769 | 46443.831

## Hoja3
Nombre I.E. | Nivel | Ubicación | Alumnos (2017)
I.E. N° 16 664 | Primaria | San Francisco | 6
I.E. N° 17 176 | Primaria | Buenos Aires | 5 | I.E. N° 16 664 - Primaria
I.E. N° 16 684 | Primaria | Chinganza | 19 | Grados | Seccion | Hombre | Mujeres | Total
I.E. N° 16 684 | Inicial | Chinganza | 13 | Primero | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Segundo | 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Tercero | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Cuarto | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Quinto | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | 5 | 4 | 2 | 6
I.E. N° 17 176 - Primaria
|  |  |  | Grados | Seccion | Hombre | Mujeres | Total
|  |  |  | Primero | 1 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Segundo | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Tercero | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Cuarto | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | 4 | 2 | 3 | 5
I.E. N° 16 684 - Primaria
|  |  |  | Grados | Seccion | Hombre | Mujeres | Total
|  |  |  | Primero | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Segundo | 1 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | Tercero | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Cuarto | 1 | 2 | 3 | 5
|  |  |  | Quinto | 1 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Sexto | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | TOTAL | 6 | 9 | 10 | 19
I.E. N° 16 684 - Inicial
|  |  |  | Grados | Seccion | Hombre | Mujeres | Total
|  |  |  | Tres Años | Unica | 1 | 3 | 4
|  |  |  | Cuatro Años | Unica | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Cinco Años | Unica | 4 | 3 | 7
|  |  |  | TOTAL | 3 | 5 | 8 | 13

## Hoja4
Departamento, provincia y distrito | Tasa de Analfabetismo
Sexo
| Hombre | Mujer
PERÚ
AMAZONAS
BAGUA | 6.098% | 17.4%
ARAMANGO | 7.548% | 21.23%

## Hoja5
Precipitaciones Pluviales Mensuales según datos de Estación Aramango (00061) Periodo 2013 - 2017
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013 | 0 | 2.57 | 5.36 | 6.75 | 10.4 | 3.11 | 4.38 | 12.95 | 8.14 | 4.53 | 0.58 | 3.06
2014 | 4.63 | 3.01 | 7.71 | 7.64 | 10.53 | 6.82 | 6.64 | 8.96 | 3.61 | 2.93 | 4.15 | 4.08
2015 | 6.51 | 4.3 | 5.44 | 8.53 | 5.78 | 8.37 | 11.76 | 5.86 | 5.6 | 3.66 | 3.76 | 3.55
2016 | 2.64 | 2.93 | 3.6 | 8.12 | 7.27 | 6.64 | 7.35 | 4.22 | 3.56 | 2.08 | 3.07 | 4.32
2017 | 5.54 | 5.69 | 4.12 | 9.97 | 0 | 14.54 | 9.18 | 6.28 | 4.58 | 4.02 | 3.62 | 5.14
Promedio de Precipitaciones Pluviales Mensuales según datos de Estación Aramango (00061) Periodo 2013 - 2017
Periodo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013 - 2017 | 3.864 | 3.7 | 5.246 | 8.202 | 6.796 | 7.896 | 7.862 | 7.654 | 5.098 | 3.444 | 3.036 | 4.03

## Hoja6
Producción Pecuaria en el Distrito de Aramango
Especie | Variable | Unidad de Medida | Población / Perspectivas
Gallinas | Población | Unidades | 55120
| Producción | Unidades (Saca) | 33072
| Carcasa | (Kg) | 49608
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
| Producción (Huevos) | Gallinas Postura | 20394
|  | (Kg) | 100.952
| Precio en chacra | (S/. Kg)
Patos | Población | Unidades | 1323
| Producción | Unidades (Saca) | 794
| Carcasa | (Kg) | 1786
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
Pavos | Población | Unidades | 6063
| Producción | Unidades (Saca) | 3638
| Carcasa | (Kg) | 18189
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
Vacuno | Población | Unidades | 7283
| Producción | Unidades (Saca) | 1311
| Carcasa | (Kg) | 209750
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
| Producción (Leche) | Vacas Ordeño | 1821
|  | Lt | 1310.94
| Precio en chacra | (S/. Lt)
Ovino de Pelo (Peliguey) Blackvell | Población | Unidades | 312
| Producción | Unidades (Saca) | 37
| Carcasa | (Kg) | 599
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
| Producción | Anim. Esquil.
| Lana | (Libras)
| Precio en chacra | (S/. Lb)
Porcino | Población | Unidades | 6652
| Producción | Unidades (Saca) | 3991
| Carcasa | (Kg) | 199560
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
Caprino | Población | Unidades | 210
| Producción | Unidades (Saca) | 84
| Carcasa | (Kg) | 1008
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)
Cuyes | Población | Unidades | 57079
| Producción | Unidades (Saca) | 171237
| Carcasa | (Kg) | 85619
| Peso Vivo | (Kg)
| Precio en Chacra | (S/. Kg)

## Hoja7
Años | N° Defumciones | Población INEI | Tasa X 10000
2013 | 10 | 11405 | 8.77
2014 | 23 | 11221 | 20.5
2015 | 30 | 11032 | 27.19
2016 | 30 | 11065 | 27.11
2017 | 19 | 11093 | 17.13