## F Simplificada
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA - VERSIÓN 1.0
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. Nº 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1.ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: |  |  |  | Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: |  |  |  | % de la red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio
2. NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO DE LA CARRETERA ARAMANGO – SAN FRANCISCO – SECTOR LA FILA – BUENOS AIRES – CHINGANZA, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 2018
2.1.¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión? |  |  | SI |  | NO
En caso afirmativo, poner nombre del Programa: | [6 empty] | Cod. Prog.
2.2.¿El proyecto pertenece a un Conglomerado? |  |  | SI |  | NO
En caso afirmativo, poner nombre del Conglomerado | [6 empty] | Cod. Congl.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo N° 07 – Directiva N° 001-2017-EF/63.01)
FUNCIÓN |  |  | RED VIAL DISTRITAL
DIVISION FUNCIONAL |  |  | GOBIERNO REGIONAL
GRUPO FUNCIONAL |  |  | PROVIAS NACIONAL
SECTOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre |  |  | PERSONA NATURAL
Persona Responsable de la Unidad Formuladora |  |  | STEPHANO FABRIZZIO BERROSPI NOVOA
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones |  |  | -
Organo Técnico Responsable |  |  | -
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
N° | Departamento | Provincia | Distrito | Localidad | Ubigeo*
1 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANO | ARAMANGO | -
2
…
n
* Especificar si el Ubigeo es a nivel de Departamento, Provincia, Distrito y/o Localidad (opcional)
II. IDENTIFICACION
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central
AUSENCIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TANTO DE CARGA COMO DE PASAJEROS EN LA ZONA
| Causas directas |  |  | Causas Indirectas
| FALTA DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD |  |  | FALTA DE GESTIÓN MUNICIPAL
| AUSENCIA DE ESTUDIOS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA |  |  | MALA INVERSIÓN PUBLICA
NO SE DESTINA PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS
| Efectos directos |  |  | Efectos Indirectos
| LIMITADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN |  |  | AUMENTO DE INDICES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL
AUMENTO DE INDICES DE MORTALIDAD
| ESTANCAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA ZONA |  |  | INCREMENTO DE INDICE DE POBREZA
IMPEDIMENTO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
Población afectada
Cantidad |  | 2348
Fuente de información |  | CENSO INEI 2017 | Proyectada
Población objetivo
Cantidad |  | 2348
Fuente de información |  | CENSO INEI 2017
9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
9.1. Objetivo
Descripción del Objetivo central
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PARA LAS COMUNIDADES DE ARAMNGO - SAN FRANCISCO - SECTOR LA FILA - CHINGANZA
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) |  |  | Unidad de medida | Meta
|  |  |  | Magnitud | Fuente de verificación
AUMENTO DE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS |  |  | TON | 80% | MDA
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN |  |  | HAB | 100% | MINSA
INCREMENTO DE LA RED VECINAL DEL DISTRITO DE NINABAMBA |  |  | KM | 5% | MDA
9.2. Medios fundamentales
N° | Medios fundamentales
1 | IMPLEMENTAR INVERSIÓN EN ESTUDIOS DE PROBLEMÁTICA LOCAL
… | DESTINAR MAYOR PRESUPUESTO EN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS PARA LA POBLACIÓN
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativas (*) | Descripción |  |  |  | Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) |  | Descripción de los componentes
| RUTA N° 01: CREACIÓN DE LA CARRETERA TUNASPAMPA - EL CHITO - SECTOR CERRO EL SOMBRERUDO - EL CHILENO - CANTERA LA COLORADA, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. |  |  |  | KILOMETRAJE 17 + 515
Alternativa 1 |  |  |  |  | Radios de curvatura minimo 16 m
( ….) |  |  |  |  | Tangente horizontal 45 m
| RUTA N° 02: CREACIÓN DE LA CARRETERA TUNASPAMPA - EL CHITO - SECTOR LA PALMA - EL CHILENO - CANTERA LA COLORADA, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. |  |  |  | KILOMETRAJE 18 + 145
Alternativa 2 |  |  |  |  | Radios de curvatura minimo 16 m
( ….) |  |  |  |  | Tangente horizontal 45 m
(*): La alternativa deberá considerar un enfoque sostenible ante cambios climáticos y gestión de desastres
11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y/O NORMATIVOS
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO BAJO LA NORMATIVA DEL MTC
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Número de años del horizonte de evaluación |  |  |  | 10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
NORMATIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA DISEÑO DE CARRETERAS
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios
TRANSITABILIDAD RED VECINAL
13.2 Análisis de la demanda (*)
Descripción |  |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | …. | Año 10
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
SE TRABAJÓ, CON DATOS FACILITADOS POR LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CON DATOS PROPORSIONADOS POR LA MDA
Señalar las fuentes de información empleadas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
13.3 Análisis de la oferta (*)
Descripción |  |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | …. | Año 10
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS |  |  | % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9%
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN |  |  | % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9%
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
SE TRABAJÓ, CON DATOS FACILITADOS POR LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CON DATOS PROPORSIONADOS POR LA MDN
Señalar las fuentes de información empleadas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
(*) La Oferta y Demanda puede contabilizarse en componentes y por tramos de ser el caso.
13.4 Balance oferta demanda
Descripción |  |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | …. | Año 10
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS |  |  | % | 95% | 94% | 93% | 92% | 91%
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN |  |  | % | 95% | 94% | 93% | 92% | 91%
13.5 Nivel de Brecha Asociado |  |  | Unidad
(Referido al Item 1.2)
14. COSTOS DEL PROYECTO
14.1 Costos de inversión
ALTERNATIVA DE RUTA N° 1
PRODUCTO / PROYECTO |  |  |  | Unidad de medida representativa | Cantidad | Costo por Unidad de medida | Inversión total
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE CARRETERA DE TERCERA CLASE EN TERRENO ONDULADO - ESCARPADO |  |  |  | S/. | 17.515 | 1100000 | 19266500
ACTIVIDADES/COMPONENTES |  |  |  | Unidad de medida | Cantidad (km) | Costo unitario (soles) | Costo subtotal (soles)
MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | km | 17.515 | 203500 | 3564302.5
EXPLANACIONES |  |  |  | km | 17.515 | 26400 | 462396
TERRAPLENES |  |  |  | km | 17.515 | 410300 | 7186404.5
TRANSPORTES DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  | km | 17.515 | 163900 | 2870708.5
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | km | 17.515 | 280500 | 4912957.5
SEÑALIZACIÓN |  |  |  | km | 17.515 | 5500 | 96332.5
MINIGACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | km | 17.515 | 8800 | 154132
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 19247233.5
|  |  |  | GASTOS GENERALES |  |  | 1924723.35
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 1924723.35
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 23096680.2
|  |  |  | IMPUESTOS (IGV) |  | 18% | 4157402.436
|  |  |  | SUB TOTAL COSTO DE INVERSION |  |  | 27254082.636
|  |  |  | GESTION DEL PROYECTO* |  |  | 545081.6527
|  |  |  | INVERSION TOTAL |  |  | 27799164.2887
(*) Puede incluir costos de expediente tecnico, supervisión, interferencias y afectaciones prediales.
ALTERNATIVA DE RUTA N° 2
PRODUCTO / PROYECTO |  |  |  | Unidad de medida representativa | Cantidad | Costo por Unidad de medida | Inversión total
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE CARRETERA DE TERCERA CLASE EN TERRENO ONDULADO - ESCARPADO |  |  |  | S/. | 18.145 | 1100000 | 19959500
ACTIVIDADES/COMPONENTES |  |  |  | Unidad de medida | Cantidad (km) | Costo unitario (soles) | Costo subtotal (soles)
MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | km | 18.145 | 203500 | 3692507.5
EXPLANACIONES |  |  |  | km | 18.145 | 26400 | 479028
TERRAPLENES |  |  |  | km | 18.145 | 410300 | 7444893.5
TRANSPORTES DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  | km | 18.145 | 163900 | 2973965.5
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | km | 18.145 | 280500 | 5089672.5
SEÑALIZACIÓN |  |  |  | km | 18.145 | 5500 | 99797.5
MINIGACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | km | 18.145 | 8800 | 159676
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 19939540.5
|  |  |  | GASTOS GENERALES |  |  | 1993954.05
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 1993954.05
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 23927448.6
|  |  |  | IMPUESTOS (IGV) |  | 18% | 4306940.748
|  |  |  | SUB TOTAL COSTO DE INVERSION |  |  | 28234389.348
|  |  |  | GESTION DEL PROYECTO* |  |  | 564687.787
|  |  |  | INVERSION TOTAL |  |  | 28799077.135
14.2 Costo de inversión por beneficiario directo Alternativa 1 |  |  |  | Soles/habitante | 11839.5078
14.2 Costo de inversión por beneficiario directo Alternativa 2 |  |  |  | Soles/habitante | 12265.365
14.3 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Proyecto/ Tramo | Actividad |  | Costo Subtotal (soles)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tramo 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 3564302.5 | 1425721 | 1425721 | 712860.5
| EXPLANACIONES |  | 462396 |  | 231198 | 231198
| TERRAPLENES |  | 7186404.5 |  | 1437280.9 | 2155921.35 | 2874561.8
| TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO |  | 2870708.5 | 717677.125 | 717677.125 | 717677.125 | 717677.125
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  | 4912957.5 |  |  |  | 1965183 | 2947774.5
| SEÑALIZACION |  | 96332.5 |  |  |  |  | 96332.5
| MITIGACIÓN AMBIENTAL |  | 154132 |  |  |  |  | 154132
Costo Total |  |  | 19247233.5 | 2143398.125 | 3811877.025 | 3817656.975 | 5557421.925 | 3198239
(**)Los costos de las actividades deberán incluir los gastos generales, costo directo y demás costos asociados al mismo.
14.4 Cronograma de ejecución física
Cronograma (periodo)
Proyecto/ Tramo | Actividad | Unidad de medida | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tramo 01 | MOVIMIENTO T | KM | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0
| EXPLANACIONES | KM | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| TERRAPLENES | KM | 100 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0
| TRANSPORTE M | KM | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
| OAYD | KM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6
| SEÑALIZACIÓN | KM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| MA | KM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14.5 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos a detalle |  |  | MEF - COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
COSTOS |  | AÑOS (Soles)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n
SIN PROYECTO | OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. | 0
| MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …. | 0
CON PROYECTO | OPERACIÓN |  | 55200 |  | 55200 |  | …. | 55200
| MANTENIMIENTO |  | 1288 |  | 1288 |  | …. | 1288
INCREMENTAL | OPERACIÓN | 0 | 55200 | 0 | 55200 | 0 | …. | 55200
| MANTENIMIENTO | 0 | 1288 | 0 | 1288 | 0 | …. | 1288
15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
Tipo |  | Criterio de elección** | Alternativa 1 | Alternativa 2
Costo / Eficiencia* |  | Valor Actual de los Costos (VAC) | 19266500 | 10958200
|  | Ratio C-E | 11839.5078 | 12265.365
Costo / Beneficio* |  | Valor Actual Neto (VAN) | 27799164.2887 | 28799077.135
|  | Tasa Interna de Retorno (TIR) | - | -
* A precios sociales
** El criterio de evaluación será el Costo/ Eficiencia. Sin embargo, la Unidad Formuladora podrá optar por el criterio Costo/Beneficio de ser pertinente.
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento |  | Documento | Entidad / Organización |  | Compromiso
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No
| Sí |  |  | Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Nº | TIPO DE EJECUCIÓN |  |  |  | Elegir Modalidad de Ejecución (X)
1 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL
ETAPAS DEL PROYECTO | IMPACTOS NEGATIVOS | MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO |  | FRECUENCIA DE EJECUCIÓN | REPORTE A AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | (*) COSTO (S/)
EJECUCIÓN | P. POLVO | RIEGO CON CISTERNA | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
| C. AIRE | MAQUINARIA NUEVA | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
| D. PAISAJE | REFORESTACIÓN | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
FUNCIONAMIENTO | P. POLVO | RIEGO CON CISTERNA | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
| C. ACUSTICA | REFORESTACIÓN | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
| C. AIRE | MAQUINARIA NUEVA | ORGANO SUPERVISOR DE LA MDA |  | CONSTANTE | M.A.
(*): El Monto de Prevención, Control y/o Mitigación deberá estar incluido en el Costo de Inversión (14.1) en la etapa de ejecución y los costos durante el funcionamiento en los costos de operación y mantenimiento (14.4)
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NECESARIO LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
20. FECHA DE REGISTRO
2018-11-01
21. FIRMAS
Responsable de la formulación y evaluación del proyecto |  |  |  |  | Responsable de la Unidad Formuladora
NOTA:
Adjuntar anexos indicados en el instructivo

## Hoja1
Servicios Identificados | Indicador Brecha de Calidad/Cantidad (Inversiones)** | Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la Red Vial Nacional Pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la Red Vial Nacional No Pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_del_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la Red Vial Departamental pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias_al_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio | Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano | % de Caminos de Herradura (CH) no Intervenidos | Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo
Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_del_Transporte_Terrestre | % de Red Vial Nacional no implementada con sistemas inteligentes de transporte | Servicio_de_Aeronavegación
Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias_al_Transporte_Terrestre | % de Puntos de control y supervisión en la red vial nacional no implementada | Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros | (i) % de la red del Metro de Lima y Callao planificada no implementada | Servicio_Portuario_Maritimo
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros | (ii) % de viajes diarios no atendidos por las Líneas de Metro. | Servicio_Portuario_Fluvial
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano | (i) % de la red de transporte masivo vial urbano planificada no implementado | Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano | (ii) % de viajes diarios no atendidos por el sistema de transporte masivo vial urbano. | Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga | (i) % de aeródromos en operación que requieren intervención en área de movimiento de Parte Aeronáutica | Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga | (ii)% de aeródromos en operación que requieren intervención en Zonas de Seguridad de parte Aeronáutica | Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga | (iii) % de aeródromos en operación que no cumplen con los estándares de calidad en servicio en infraestructura Parte Pública. | Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga | (iv) % de aeródromos en operación con infraestructura parte Pública en mal estado | Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga | (v) % de aeródromos que requieren intervención en infraestructura de Seguridad operacional | Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública
Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo | (i) % de aeródromos donde no se brinda Servicios de Tránsito Aéreo (STA)
Servicio_de_Aeronavegación | (ii) % de déficit de cobertura del servicio de vigilancia del espacio aéreo superior e inferior de la FIR LIMA
Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga | (i) % de viajes de pasajeros no atendidos por año
Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga | (ii) % de red ferroviaria planificada no implementada para el transporte de pasajeros y carga por año
Servicio_Portuario_Maritimo | (i) % de terminales portuarios maritimos planificados no implementados
Servicio_Portuario_Fluvial | (i) % de terminales portuarios fluviales planificados no implementados
Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga | (ii) % de zonas de actividades logísticas planificados no implementados
Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial | (i) Porcentaje de km red hidrovía planficada no intervenida
Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha | (i) Porcentaje de capitales de distrito no conectadas a fibra óptica.
Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha | (ii) % de entidades públicas de la REDNACE sin acceso al servicio de conexión a internet
Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha | (iii) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de conexión a internet
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil | (iv) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de telefonía móvil
Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio | (v) % de personas que no tienen acceso a los servicios de radiodifusión sonora y tv
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública | (vi) % de personas que no tienen acceso a la telefonia pública